## Seg IV trimestre
| INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO -IDEP | [18 empty] | FT-DIP-02-08
Versión: 3
| FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [18 empty] | Fecha de Aprobación: 04/04/2016
Pagina _de _
PROCESO | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META PLAN DE ACCIÓN 2017 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PONDERADO % |  | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE DEL PONDERADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | ÁREA | IDEP | TIPO DE META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación | Ejecutar proyectos Editoriales. Componente 1 | Profesional especializado 222-05 | 12.93% | 0.20787 | Constante | Publicaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Magazín Aula Urbana N° 108 Magazín Aula Urbana No. 106 Revista Educación y Ciudad N° 33 Títulos: - Desde la otra cara de la moneda de la investigación educativa: Métodos cualitativos y análisis documental en la práctica - ¿Hacia dónde va la evaluación? Aportes conceptuales para pensar y transformar las prácticas de evaluación. - La formación de maestros: el oficio del IDEP. | Se adelantaron gestiones para la publicación a través de diferentes formatos del saber académico y pedagógico; se han socializado entre los públicos objetivos y otros actores sociales los resultados de estudios. Se cumple la meta de edición, diseño, impresión y difusión de las publicaciones previstas para el Componente 1, para el caso tres títulos, una revista y dos magazínes.
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Desarrollar 1 estrategia de Comunicación, socialización y divulgación | Realizar actividades de socialización y divulgación: Componente 1 | Subdirectora Académica | 11.93% | 0.20787 | Constante | Nivel de Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Página Web, Listados de asistencia | Se realizó el proceso de socialización de cada uno de los eventos realizados en el marco de los estudios del componente 1, igualmente se divulgaron los títulos producidos en cada uno de los componentes.
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Desarrollar 1 estrategia de Comunicación, socialización y divulgación | Realizar actividades de prensa: Componente 1 | Subdirectora Académica | 10.64% | 0.20787 | Constante | Nivel de Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Página Web y Redes Sociales http://www.idep.edu.co/?q=noticias http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-de-prensa http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos | Se divulgaron los eventos realizados por cada uno de los componentes en redes y la página web, igualmente se expidieron 09 boletines externos, 16 boletines internos y 2 boletines de prensa en la vigencia. Aunado a lo anterior, se actualizaron las noticias de la página Web.
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Ejecutar proyectos editoriales componente 2 | Profesional especializado 222-05 | 12.7% | 0.20787 | Constante | Nivel de Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Magazín Aula Urbana N° 105 Magazín Aula Urbana No. 107 Revista Educación y Ciudad N° 32 Títulos: - Sistematización de experiencias de acompañamiento in situ 2016. - Infancia, convivencia y paz, ambientes de aprendizaje y saberes tecnomediados. - Premio a la Investigación e Innovación Educativa Experiencias 2016 - Ambientes de aprendizaje y sus mediaciones en el contexto educativo de Bogotá. | Se adelantaron gestiones para la publicación a través de diferentes formatos del saber académico y pedagógico; se han socializado entre los públicos objetivos y otros actores sociales los resultados de estudios. Se cumple la meta de edición, diseño, impresión y difusión de las publicaciones previstas para el Componente 2, para el caso cuatro títulos, una revista y dos magazínes.
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Realizar actividades de socialización y divulgación. Componente 2 | Subdirectora Académica | 12.8% | 0.20787 | Constante | Nivel de Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Página Web, Listados de asistencia | Se realizó el proceso de socialización de cada uno de los eventos realizados en el marco de los estudios del componente 2, igualmente se divulgaron los títulos producidos en cada uno de los componentes.
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Realizar actividades de documentación información y memoria institucional componente 2 | Profesional especializado 222-05 | 12.6% | 0.20787 | Constante | Nivel de Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | http://centrovirtual.idep.edu.co/ Listados de asistencia | Se elaboró el proceso de formación de docentes que hace uso del CVMEP, en el cual se tiene en consideración las redes de maestros y maestras. La propuesta se centra en la “Visibilización del lugar de la mujer en el magisterio” Se llevaron a cabo tres sesiones de formación y la primera itinerancia por la ciudad. Se realizó el acopio inicial de los materiales en formato digital y en físico, utilizados en las cuatro (4) jornadas de la memoria de la pedagogía en Bogotá y se procedió a su verificación y organización; así como los ajustes y adecuaciones necesarias en el CVMEP para el proceso de formación y el alojamiento del material de las jornadas de las memorias en el sitio. Durante la vigencia se atendieron 294 solicitudes en el Centro de Documentación para consulta del acervo documental por los diferentes canales de comunicación del IDEP
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Realizar actividades de prensa Componente 2 | Subdirectora Académica | 10.9% | 0.20787 | Constante | Nivel de Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Página Web y Redes Sociales http://www.idep.edu.co/?q=noticias http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-de-prensa http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos | Se divulgaron los eventos realizados por cada uno de los componentes en redes y la página web, igualmente se expidieron 09 boletines externos, 16 boletines internos y 2 boletines de prensa en la vigencia. Aunado a lo anterior, se actualizaron las noticias de la página Web.
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Realizar actividades de "Reconocimiento Docente" | Profesional Universitario 219-01 | 9.5% | 0.20787 | Sumatoria | Estrategia comunicación reconocimiento docente y premio | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | 0.20787 | http://www.idep.edu.co/premio/ | Se apoyó la participación de los 415 docentes y 327 directivos docentes en los eventos aprobados por la SED para el primer y segundo semestre de 2017 y la inscripción de 293 docentes a la XI versión del Premio a la Investigación e innovación educativa. Igualmente, se publicaron las cartillas con las experiencias habilitadas y la estructuración de los artículos académicos de los 10 proyectos ganadores que serán publicados por el IDEP. Aunado a lo anterior, se propició un espacio para el encuentro de saberes, intercambio de experiencias y construcción permanente del saber pedagógico de maestros, maestras y directivos docentes, el cual es parte del propósito central de premio y de reconocimiento docente.
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Divulgación y Comunicación" | Subdirección Académica | 6% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Matriz Plan de Mejoramiento | Se realizó seguimiento a las actividades inmersas en el Plan de Mejoramiento DIC
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso DIP | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Archivo Excel compartido en Google Drive por la OCI | Se diligenció el seguimiento con corte a 24 de Noviembre de 2017, de las actividades inmersas en el plan de mejoramiento del proceso DIP, en el marco de la actividad "Cerratón" liderada por la OCI.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Consolidar y realizar seguimiento trimestral del POA institucional | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Constante | POA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | POA 2017 | Se realizó seguimiento y consolidó el Plan Operativo Anual del Instituto con corte a 31 de Diciembre de 2017
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2018 -Inversión | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Anteproyecto de Presupuesto aprobado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.20787 | Acta de Consejo Directivo No. 004 del 06 de Octubre de 2017, Resolución de aprobación de presupuesto No. 06 de 2017 | Presupuesto aprobado para la vigencia 2018
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaboración, actualización, ejecución y seguimiento al Plan de Adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Seguimientos en Comité Directivo | 19 | 4 | 7 | 4 | 4 |  | 4 | 7 | 4 | 6 | 21 | 100% | 0.20787 | Actas de Comité Directivo del 2, 18 y 30 octubre, 14 y 29 de noviembre y 12 de diciembre, presentaciones al comité directivo. | Se realizó seguimiento al Plan de Adquisiciones en las reuniones de Comité Directivo del 2, 18 y 30 octubre, 14 y 29 de noviembre y 12 de diciembre de 2017 |  | se realizaron dos seguimientos mas, pues se ejecutaron dos comités adicionales de acuerdo al requerimiento
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Seguimiento y diligenciamiento mensual del PMR | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Constante | PMR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | 0.20787 | Reportes PMR septiembre, octubre y noviembre de 2017, carpeta PMR y aplicativo PMR | Se realizó seguimiento y se diligenció la información correspondiente a indicadores (objetivos y productos) y giros del Instituto en la herramienta Productos, Metas y Resultados- PMR , para los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2017.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Seguimiento al Plan de Acción | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Seguimientos en Comité Directivo | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 100% | 0.20787 | Actas comité directivo del 2, 18 y 30 octubre, 14 y 29 de noviembre y 12 de diciembre. | Se realizó seguimiento al Plan de Acción en los Comités Directivos, actas de Comité Directivo del 2, 18 y 30 octubre, 14 y 29 de noviembre y 12 de diciembre de 2017 |  | se realizaron dos seguimientos mas, pues se ejecutaron dos comités adicionales de acuerdo al requerimiento.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Seguimiento y diligenciamiento trimestral de SEGPLAN | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Constante | SEGPLAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Reporte SEGPLAN 3er trimestre de 2017 | En el mes de Octubre de 2017, se realizó seguimiento y diligenciamiento de indicadores plan, metas del proyecto, actividades y presupuesto de inversión correspondiente al 3er trimestre de 2017.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaborar Informe de Gestión 2017 | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Informe de Gestión Semestral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0.20787 | Carpeta electrónica Informe de Gestión | Se consolida y elabora informe de gestión correspondiente al segundo semestre de 2017, quedando pendiente su publicacion en el mes de Enero de la próxima vigencia.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Consolidar trimestalmente matriz de indicadores | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Constante | Matriz de Indicadores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n | Se realizó y envió Alerta Informativa por correo electrónico el 5 de diciembre, solicitando el seguimiento a los indicadores de los 14 procesos de la Entidad. Plazo de entrega del seguimiento 18 de diciembre de 2017.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaborar Balance Social 2017 | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Balance Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.20787 | Carpeta electrónica balance social | Se consolida y elabora balance social, queda pendiente publicación en página del IDEP.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar sensibilizaciones sobre SIG, Autocontrol y Administración del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Sensibilizaciones | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0.20787 | Listas de asistencia a 7 Talleres de Administración de Riesgos realizada a toda la entidad. | Actividad ejecutada en tercer trimestre de la vigencia.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisar y actualizar los procesos misionales del IDEP | Oficina Asesora de Planeación- Subdirección Académica | 20% | 0.20787 | Incremental | Procesos actualizados | 100% | 5% | 100% | 0% | 0 |  | 5% | 100% | 0% | 0 | 100% | 100% | 0.20787 | http://www.idep.edu.co/?q=content/idp-04-proceso-de-investigaci%C3%B3n-y-desarrollo-pedag%C3%B3gico | Actividad ejecutada en el primer semestre de la vigencia.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso MIC | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Plan de Acción MIC Ruta: P:\1_INFORMACION_SIG\120_42_100_Plan_Gerencial_SIG\3.2017\Plan_implementacion_o_gerencial_SIG_2017 | Se realizó el seguimiento y monitoreo del Plan de Acción MIC, finalizando las actividades pendientes para el cierrre o avance en éste, de las acciones de mejora en desarrollo.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar ejercicio de referenciación competitiva | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Ejercicio de referenciación aplicado | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100% | 0.20787 | https://docs.google.com/a/idep.edu.co/spreadsheets/d/1u1stqMj9MmKVUWw5VlMHCMOpLZJ8qHKt1NEBpCiFQhA/edit?usp=sharing | Documento compartido para hacer seguimiento al mapa de riesgos de la entidad.
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar 3 estudios en Escuela currículo y pedagogía, educación y políticas públicas y cualificación docentes | Estudio Escuela Currículo y Pedagogía: Monitoreo y seguimiento a las experiencias escolares asociadas a la línea estratégica del Plan Sectorial de Educación “Equipo por la Educación para el reencuentro, la Reconciliación y la Paz” | Subdirección Académica | 6% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 100% | 6.2692 | Fichas y expedientes contractuales del estudio | Se realizó un informe final de la investigación que incluye: un capítulo introductorio al estudio, un marco de referencia (conceptual), un capítulo donde se describe con claridad el diseño del estudio y el camino metodológico abordado incluyendo los instrumentos diseñados y la manera en la que se realizó el análisis de la información, un capítulo de resultados y de discusión que incluye el análisis realizado a los manuales de convivencia de las IED seleccionadas y a manera de cierre un capítulo que da cuenta de las necesidades de los comités de convivencia en relación con el desarrollo de aspectos socio-emocionales que se ponen en juego a la hora de abordar conflictos al interior de la escuela y recomendaciones plausibles para atenderlas tanto en el mediano como en el largo plazo.
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar 3 estudios en Escuela currículo y pedagogía, educación y políticas públicas y cualificación docentes | Estudio Educación y Polìticas Publicas: Abordaje de Maternidad y Paternidad | Asesor 105-03 | 6% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0 | 0.35 | 0.98 | 1 |  | 0 | 0.35 | 0.98 | 1 | 1 | 100% | 6.2692 | Fichas y expedientes contractuales del estudio | Se realizó un documento integral y sintetizador que contiene la descripción de un cuerpo de indicadores cualitativos y cuantitativos formulados y validados y sus respectivos instrumentos para el levantamiento de información, planeación y seguimiento de un programa de educación socioeducativa de Educación para la Sexualidad en los colegios distritales de Bogotá.
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar 3 estudios en Escuela currículo y pedagogía, educación y políticas públicas y cualificación docentes | Estudio Educación y Polìticas Publicas: Sistema de Monitoreo de los Estandares de Calidad en Educación inicial | Asesor 105-03 | 6% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0.04 | 0.41 | 0.8 | 1 |  | 0.04 | 0.41 | 0.8 | 1 | 1 | 100% | 6.2692 | Fichas y expedientes contractuales del estudio | Se realizó un informe técnico final que incluye: a) la descripción y síntesis del proceso, b) el diseño, ajuste y validación de una metodología y una estrategia operativa para el monitoreo al cumplimiento de estándares de calidad de Educación inicial en instituciones educativas distritales en el marco de la atención integral a la primera infancia, c) la estrategia de recolección, sistematización, procesamiento, análisis e interpretación de la información, d) la estrategia comunicativa y de movilización social, e) la síntesis y conclusiones, incluyendo recomendaciones, de los resultados cuantitativos y cualitativos de la aplicación del sistema de monitoreo al cumplimiento de estándares de calidad de Educación inicial en instituciones educativas distritales y de los planes de mejora, f) un Manual Operativo que oriente las acciones a desarrollar para la aplicación permanente del sistema de monitoreo en la totalidad de las IED, y g) la consolidación de los documentos producidos que fundamentan el estudio de elaboración y aplicación de un sistema de monitoreo al cumplimiento de los estándares de calidad en Educación Inicial, para entrega a la Secretaría de Educación en el marco del Convenio 1452 de 2017 en su componente 3.
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar 3 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente de Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Estudio Escuela Curriculo y Pedagogía prácticas de evaluación componente 2 | Profesional especializado 222-06 | 6% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0 | 0.24 | 0.51 | 1 |  | 0 | 0.24 | 0.51 | 1 | 1 | 100% | 6.2692 | Fichas y expedientes contractuales del estudio | Se elaboró un documento con los resultados de la exploración de buenas prácticas sobre las 383 IED y los sistemas de evaluación institucional sobresalientes de las IED premiadas en PEGI.
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar 3 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente de Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Estudio cualificación Docente: Transmedia Educativa | Asesor 105-02 | 6% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 100% | 6.2692 | Fichas y expedientes contractuales del estudio | Se realizó un informe final de la investigación que incluye: un marco conceptual de la transmedia educativa, consideraciones para el uso de la transmedia educativa a partir de la producción de narrativas utilizando distintos medios de comunicación, con base en la experiencia de investigación desarrollada y una serie de recomendaciones a tener en cuenta en el momento de realizar este tipo de producciones.
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar 3 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente de Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Estudio cualificación Docente: Desarrollo de la estrategia del ser | Profesional especializado 222-07 | 6% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0 | 0.35 | 0.85 | 1 |  | 0 | 0.35 | 0.85 | 1 | 1 | 100% | 6.2692 | Fichas y expedientes contractuales del estudio | Se realizó un informe final que dan cuenta de los referentes conceptuales, metodológicos, pedagógicos y técnicos de una estrategia para el desarrollo personal de los docentes.
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 2 | Estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 2 | Profesional especializado 222-07 | 20% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0.24 | 0.48 | 0.663 | 1 |  | 0.24 | 0.48 | 0.663 | 1 | 1 | 100% | 6.2692 | Fichas y expedientes contractuales del estudio | Se realizó unforme técnico final que presenta los resultados de la primera aplicación del Sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares, Fase 2.
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Estudios" | Subdirección Académica | 0% | 6.2692 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | N.A | N/A | 2 | 100% | 6.2692 | N.A | Actividad finalizada por unión de procesos misionales
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Diseño del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares - Fase 2. | Definicion metodológica y conceptual del componente 1 | Profesional especializado 222-07 | 10% | 6.2692 | Incremental | Documento | 0.9 | 0.04 | 0.11 | 0.25 | 0.9 |  | 0.04 | 0.11 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 100% | 6.2692 | Fichas y expedientes contractuales del estudio | Se realizó unforme técnico final que presenta los referentes metodológicos, técnicos e instrumentales del Sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares, Fase 2.
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Diseño de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica - Fase 2 | Definicion metodologíca y conceptual del componente 2 | Asesor 105-02 | 10% | 6.2692 | Incremental | Diseño | 0.9 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.9 |  | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 100% | 6.2692 | Fichas y expedientes contractuales del estudio | Se trabajó la estructuración conceptual y metodológica del Diseño del Componente que brinda lineamientos generales de las necesidades que se presentan a nivel educativo de Bogotá, permitiendo así validar los elementos de la estrategia propuestos para consolidar los criterios de innovación que se tienen a nivel de ciudad.
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Diseños" | Subdirección Académica | 0% | 6.2692 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | N.A | N.A | 2 | 100% | 6.2692 | N/A | Actividad finalizada por unión de procesos misionales
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Estudio de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica | Estudio de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica | Profesional especializado 222-06 | 20% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0.275 | 0.35 | 0.63 | 1 |  | 0.275 | 0.35 | 0.63 | 1 | 1 | 100% | 6.2692 | Fichas y expedientes contractuales del estudio | Se logró avanzar en la conformación de una comunidad de saber y práctica pedagógica, a través de: a) La estrategia aulas itinerantes b) Los espacios presenciales de interacción en el diplomado realizado. c) La feria de experiencias pedagógicas y d) El repositorio de experiencias pedagógicas. Se consolidaron las comunidades de saber y de practica pedagógica mediante la actualización, consolidación y análisis de experiencias pedagógicas - Mapeo, el diseño y desarrollo de la herramienta Digital que permite visibilizar el resultado del mapeo; igualmente, se desarrolló de una estrategia de comunicación y divulgación de las acciones que propician el intercambio de saberes,fortaleciendo la red de innovación del Distrito a través del apoyo a las redes pedagógicas .
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Investigación y Desarrollo Pedagógico" | Subdirección Académica | 4% | 6.2692 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | N.A | N.A | 2 | 100% | 6.2692 | N/A | Actividad finalizada por unión de procesos misionales
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar un diagnóstico documental | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Diagnóstico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0.20787 | Z:\DIAGNOSTICO_GESTION_DOCUMENTAL | Actividad finalizada en el segundo trimestre
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Ajustar del Programa de Gestión Documental - PGD | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Programa PGD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0.20787 | Z:\PROCEDIMIENTOS_GD | A partir de la versión 1 del PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PGD-GD-07-01, se realizó el ajuste del documento en el que se actualizó la plataforma estratégica y el procedimiento gestión y trámite y transferencias documentales. El documento se presentará al comité de archivo en el año 2018. |  | Actividad que se reprograma para el primer trimestre del 2018
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisión y ajuste de dos (2) procedimientos existentes según la norma técnica NTD 001:2011 | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Procedimientos ajustados | 100% | 0 | 0 | 50% | 50% |  | 0 | 0 | 50% | 50% | 1 | 100% | 0.20787 | http://www.idep.edu.co/?q=content/gd-07-proceso-de-gesti%C3%B3n-documental#overlay-context= | El 27 de noviembre Se publicaron los procedimientos de PRO-GD-07-05 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES AL ARCHIVOCENTRAL y se unificó el prodecimiento PRO-GD-07-03 RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA y PRO-GD-07-04 ENVÍO DE CORRESPONDENCIA en un nuevo procedimientos llamado PRO-GD-07-08 GESTIÓN Y TRAMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaboración de las tablas de retención documental del IDEP con sus anexos | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 50% | 0.20787 | Incremental | Tablas de Retención elaboradas | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0.20787 | Z:\TRD_AJUSTES_CONVALIDACION_FINAL 29_11_2017 | El 29 de noviembre se presentaron ante la secretaría técnica el Consejo Distrital de Archivos de Bogota los ajustes soicitados a la Tabla de Retencion Documental la cual fue convalidada con ajustes el dia 31 de octubre de 2017. Radicado Archivo de Bogota 1-2017-30030
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Gestión Documental" | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 10% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | REPORTE PUBLICADO EN LINK: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos. REMISIÓN DE SEGUIMIENTO 24 DE NOVIEMBRE MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL. | De las 26 acciones planteadas para el cierre de los hallazgos, se realizó el cierre de 14, cierre condicinal de 4; quedando 8 abiertas en desarrollo.
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Atender el 100% de las solicitudes de contratación radicadas. | Oficina Asesora Jurídica | 50% | 0.20787 | Demanda | Minutas elaboradas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 122 | 42 | 54 | 15 | 11 | 122 | 100% | 0.20787 | Contratos suscritos y celebrados por la entidad los cuales se encuentran publicados en el SECOP I y II | En el cuarto trimestre del año 2017, la Oficina Asesora Jurídica atendió en totalidad 11 solicitudes de contratación, cumpliendo así con todos los requerimientos solicitados por las dependencias de la entidad.
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar Comités de Contratación. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 0.20787 | Sumatoria | Comités realizados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | 0.20787 | Actas del Comité de Contratación | En el cuarto trimestre del año 2017, la Oficina Asesora Jurídica celebró 3 comités de contratación, cumpliendo con el cronograma establecido asi: Octubre: Acta No. 11 de fecha 12 de octubre de 2017. Noviembre: Acta No. 12 de fecha 09 de noviembre de 2017. Diciembre: Acta No. 13 de fecha 05 de diciembre de 2017.
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Gestión Contractual" | Oficina Asesora Jurídica | 20% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Plan de Mejoramiento por procesos - Seguimiento realizado | Se realiza el seguimiento sobre la totalidad de las acciones planteadas en el proceso de la Gestión Contractual los días 10 de Octubre y 18 de noviembre de 2017,
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar Comités de Conciliación. | Oficina Asesora Jurídica | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Comités realizados | 23 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 100% | 0.20787 | Actas del Comité de Conciliación | En el cuarto trimestre del año 2017, la Oficina Asesora Jurídica celebró 6 comités de conciliación, cumpliendo con el cronograma establecido asi: Octubre: Acta No. 18 del 12 de octubre de 2017 y Acta No. 19 del 30 de octubre de 2017. Noviembre: Acta No. 20 del 09 de noviembre de 2017 y Acta No. 21 del 28 de noviembre de 2017. Diciembre: Acta No. 22 del 05 de diciembre de 2017, Segundo comité programado para el día 20 de diciembre de 2017.
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Proyección y elaboración de respuestas a derechos de petición y requerimientos de Concejo y organismos de control. | Oficina Asesora Jurídica | 50% | 0.20787 | Demanda | Respuesta a derechos de petición y solicitudes de información | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 149 | 38 | 27 | 40 | 44 | 149 | 100% | 0.20787 | Respuestas a los derechos de petición radicadas en el Sistema Administrativo y Financiero - SIAFI. | En el cuarto trimestre del año 2017, la Oficina Asesora Jurídica dió respuesta a 44 derechos de petición, atendiendo así todas las solicitudes radicadas.
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Contestación y sustanciación de procesos judiciales (Activa - Pasiva). | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 0.20787 | Demanda | Respuesta a acciones de tutela / Actuaciones judiciales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 100% | 0.20787 | Copia del expediente del proceso Actas del comité de conciliación | El día 25 de octubre de 2017 se da contestación a la demanda interpuesta por parte de la E.T.B en contra del IDEP. Es de anotar que frente a los demás procesos, la entidad ha realizado seguimiento permanente e impulso procesal. Todas las actuaciones se encuentran resgistradas en SIPROJWEB
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisar y ajustar el mapa de usuarios y partes interesadas del IDEP | Oficina Asesora de Planeación- Subdirección Académica | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Usuarios y partes interesadas definidas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0.20787 | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Mapa%20de%20Usuarios%20y%20Partes%20Interesadas_V1.pdf#overlay-context=content/subsistemas-sig%3Fq%3Dcontent/subsistemas-sig | Actividad ejecutada en segundo trimestre de la vigencia.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaborar la estrategía de racionalización del OPA "Postulación publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad o en el Magazín Aula Urbana)" | Oficina Asesora de Planeación -Subdirección Académica | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Estrategia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0.20787 | Documento: Estrategia racionalización OPA | Actividad ejecutada en segundo trimestre de la vigencia.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Consolidar los resultados de la encuesta de medición de la satisfacción y la identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y analizar la información para la toma de decisiones. | Subdirección Académica | 10% | 0.20787 | Incremental | Informe | 100% | 10% | 100% | 0 | 0 |  | 10% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.20787 | Informe de Encuestas Enero 2016 - Febrero 2017 http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Informe_de_Encuestas_2017.pdf#overlay-context=content/mecanismos-de-participaci%25C3%25B3n-ciudadana%3Fq%3Dcontent/mecanismos-de-participaci%25C3%25B3n-ciudadana | Actividad ejecutada en segundo trimestre de la vigencia.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisar y ajustar el portafolio de servicios del IDEP | Subdirección Académica | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Portafolio ajustado | 100% | 10% | 90% | 0 | 0 |  | 10% | 90% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.20787 | Brochure http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PlegableIDEP.pdf | Actividad ejecutada en segundo trimestre de la vigencia.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar el reporte de atención de las PQRS que se generen en el Instituto | Bethy Blanco Sandoval-Auxiliar Administrativo | 10% | 0.20787 | Constante | Reportes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Aplicativo de Quejas y soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Reporte PQRS con corte de Diciembre 2017 en la pagina web de la entidad. |  |  | Informacion pendiente segunda semana de Enero
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisar el proceso "Atención al Usuario" | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Subdirección Académica | 10% | 0.20787 | Incremental | Proceso ajustado | 100% | 0 | 50% | 100% | 0% |  | 0 | 50% | 100% | 0 | 100% | 100% | 0.20787 | Listados de Asistencia - Borradores de Procedimientos y formatos | Actividad ejecutada en segundo trimestre de la vigencia.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Verificar y actualizar requerimientos de la Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" | Subdirección Académica | 10% | 0.20787 | Constante | Matriz 1712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información", página web de la entidad | Se realizó seguimiento a las actividades a cargo de la subdirección académica.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Verificar y actualizar requerimientos de la Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 10% | 0.20787 | Constante | Matriz 1712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información", página web de la entidad | La matriz 1712 se encuentra actualizada. En cuanto se convaliden las Tablas de Retencion Documnetal se realizarán las actualizaciones correspondientes.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Verificar y actualizar requerimientos de la Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Constante | Matriz 1712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información", página web de la entidad | El 19 de octubre de 2017 se realiza el seguimiento a la Matriz de cumplimiento - ley 1712 de 2014.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Verificar y actualizar requerimientos de la Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" | Oficina Asesora Jurídica | 10% | 0.20787 | Constante | Matriz 1712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Página web de la entidad - Link de transparencia y acceso a la información | El día 10 de octubre de 2017 se realiza el seguimiento a la Matriz de cumplimiento - ley 1712 de 2014.
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Coordinar y ejecutar las adquisiciones de bienes y servicios del rubro de funcionamiento y demás gastos asociados a Servicios Generales | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 15% | 0.20787 | Sumatoria | Contratos | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 100% | 0.20787 | Expedientes contractuales | Contratos No. 116,117 y 121 . Contrato 112 La Subdirección Administrativa adelantó el proceso de Contratación de la Compañía de Seguros.
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Administrar los inventarios (Plan de inventario finalizado 2016 y plan de inventario 2017) y almacén según la normatividad vigente y aplicativos del Instituto. | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 15% | 0.20787 | Sumatoria | Plan de Inventarios | 100% | 0 | 30% | 40% | 30% |  | 0 | 30% | 40% | 30% | 100% | 100% | 0.20787 | Aplicativo SIAFI y documentación de soportes de movimientos de Almacén Actas de Comité de Inventarios | Movimientos de Almacén actualizados.
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Elaborar los diferentes informes a entes internos y externos que se requieran según el propósito del cargo. | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 15% | 0.20787 | Sumatoria | Informes | 20 | 6 | 4 | 5 | 5 |  | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | 100% | 0.20787 | Archivos Magnéticos (Oficina Control Interno, Subdirección Administrativa) | Matriz de Riesgo (parcial) Seguimiento Plan de Mejoramiento Seguimiento POA
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del Proceso "GestIón de Recursos Fisicos" | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 12.5% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos (Cerraton) | Avance del seguimiento según cronograma de la OCI , diciembre 2017
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Revisar el proceso "Gestión de Recursos Fisicos" | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 12.5% | 0.20787 | Incremental | Proceso ajustado | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0.20787 | Acta de reunión de trabajo - Documentos Facilitativos - Seguimiento Plan de Inventarios 2016-2017 Archivo de Gestión- Area de ServIcios Generales Procesos GRF (Maloka - Aulas SIG) | Actividad finalizada en el segundo trimestre de la vigencia
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Seguimiento del Plan Integrado de Gestión Ambiental - PIGA vigencia 2017. | Mario Sergio García -Referente PIGA | 15% | 0.20787 | Constante | PIGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Se encuentra en la unidad z del equipo de computo del profesional contratista del SGSST y PIGA: *lista de chequeo inspecciones hidrosanitarias. *Correo electrónicos de los reportes día de la movilidad sostenible. *Evidencia fotográfica entrega de estímulos a colaboradores que participaron en la semana de la bicicleta. *Correo electrónico envío y diligenciamiento encuesta de caracterización Plan de Movilidad Sostenible. *Lista de asistencia a taller de Compras Públicas Sostenibles y acta de Comité de Contratacion 05 de diciembre de 2017. | • Se realizaron las inspecciones hidrosanitarias periódicas • Se realizó el reporte de las jornadas periódicas de la movilidad sostenible. • Se realizó la recolección y entrega del premio a los ciclistas por haber realizado el 10% de los viajes en bicicleta durante el reto en la Secretaría Distrital de Movilidad. • Se realizó el diligenciamiento de la encuesta de caracterización para el Plan de Movilidad de la Entidad. • Se asistió al taller de compras Publicas Sostenibles en la Contraloría Distrital, posteriormente se presentaron las etapas de implementación de Compras Publicas Sostenibles al Comité de Contratación del IDEP, poniendo a su consideración el nombramiento del equipo de trabajo y la firma del compromiso institucional.
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Seguimiento al Plan de Acción para el aprovechamiento de residuos - PAI- ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos vigencia 2017 | Mario Sergio García -Referente PIGA | 15% | 0.20787 | Constante | PAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | * Acrílicos informativos pegados en la pared, encima de cada punto ecológico de la entidad. * Informe físico trimestral julio a septiembre en carpeta del PAI con radicado 693 de 02/10/2017. Matriz física en carpeta del PAI de cantidades de tonner, referencias y marcas existentes en la entidad. *Correos electrónicos periódicos "asi separa el IDEP" a la totalidad de servidores. *Acta física numero 47216 en expediente PAI de recepcion de tapas por parte de la fundacion sanar, como parte del programa de reciclaje "tapas para sanar" | • Se instalaron los nuevos acrílicos informativos de los puntos ecológicos del IDEP • Se realizó el envío del informe PAI correspondiente al tercer trimestre de 2017. Con radicado 000693 • Se realizó Inventario de las cantidades de tóner, referencias y marcas, existentes en su institución - Entidad, esto con el fin de generar un panorama real e incluirlos en las actividades de gestión. • Se realizaron las inspecciones de separación “asi separa el IDEP” • Se llevó a cabo la entrega de las tapas de plástico recolectadas al interior de la entidad denominada “tapas para sanar” de la fundación SANAR el dia 02 de noviembre de 2017
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Finalizar el Diagnóstico del Subsistema de Seguridad de la Información | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Diagnóstico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0.20787 | Herramienta MINTIC | Actividad ejecutada en el primer trimestre de la vigencia
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Formular el plan de acción del Subsistema de Seguridad de la Información | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Plan de Acción | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0.20787 | Plan de Acción GT Ruta: P:\1_INFORMACION_SIG\120_42_100_Plan_Gerencial_SIG\3.2017\Plan_implementacion_o_gerencial_SIG_2017 | Actividad ejecutada en el segundo trimestre de la vigencia
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisar el proceso "Gestión Tecnológica" | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Proceso ajustado | 100% | 0 | 80% | 20% | 0% |  | 0 | 80% | 20% | 0% | 1 | 100% | 0.20787 | Página WEB Institucional en maloca, link http://www.idep.edu.co/?q=content/gt-12-proceso-de-gesti%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica#overlay-context= | Actividad finalizada en el tercer trimestre de la vigencia
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Gestión Tecnólogica" | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Google Drive plan de mejoramiento | Se realizó el seguimiento y monitoreo del Plan de Acción GT, finalizando las actividades pendientes para el cierrre o avance en éste, de las acciones de mejora en desarrollo, de igual forma se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento el 06 de Octubre de 2017.
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar acciones de sensibilización, socialización y control para promover el uso adecuado y permanente de los dispositivos para el control de acceso biometrico | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Acciones | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0.20787 | Correos electrónicos enviados, Base de datos de la aplicación. Contratación Mantenimiento. | Actividad finalizada en el segundo trimestre de la vigencia
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Planear, formular, ejecutar y evaluar el PIC de la vigencia 2017 | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 11.5% | 0.20787 | Incremental | PIC | 100% | 50% | 65% | 75% | 100% |  | 50% | 65% | 75% | 90% | 90% | 90% | 0.18708 | P:\CARPETA TALENTO HUMANO\PLANES INSTITUCIONALES IDEP\PLANES INSTITUCIONALES 2017\PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 2017\PIC 2017 Y ANEXOS | Logros alcanzados para toda la vigencia: Se realizó la Planeación, Formulación y Ejecución del PIC de acuerdo a la programación inicial. Para el cuarto trimestre, se realizaron 11 capacitaciones: -Tercera jornada inducción y reinducción entidad -Construcción de equipos de alto rendimiento -Redacción y ortografía -Redacción y ortografía -Sistema tipo de evaluación de desempeño -Gestión documental archivo y atención al ciudadano -Capacitación SECOP II contratistas -Deberes supervisores, derechos de los contratistas y modificaciones contractuales -Procedimientos transversales a los marcos normativos expedidos para entidades del gobierno y empresas -Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) -Higiene postural y desordenes musculoesqueléticos | La evaluación del PIC Se realizará entre enero y febrero de 2018
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2017 | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 11.5% | 0.20787 | Incremental | Plan de Bienestar | 100% | 50% | 65% | 75% | 100% |  | 50% | 65% | 75% | 90% | 90% | 90% | 0.18708 | P:\CARPETA TALENTO HUMANO\PLANES INSTITUCIONALES IDEP\PLANES INSTITUCIONALES 2017\PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR - PIB 2017 | Logros alcanzados para toda la vigencia: Se realizó la Planeación, Formulación y Ejecución del PIB de acuerdo a lo programado. Para el cuarto trimestre, se realizaron las iguintes actividades: -Celebración día de Halloween -Bonos de Bienestar para los funcionarios del IDEP para ser utilizados en víveres y/o alimentos. -Bonos de Navidad para los hijos de los funcionarios del IDEP en edades comprendidas entre los cero (0) a trece (13) años para ser utilizados en juguetería y/o ropa infantil. -Cierre de Gestión | La evaluación del PIB Se realizará entre enero y febrero de 2018
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Elaborar e implementar Programa de Seguridad y Salud en el trabajo | Mario Sergio García -Referente SGSST | 11% | 0.20787 | Sumatoria | Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | 12% | 14% | 27% | 47% |  | 12% | 14% | 27% | 47% | 100% | 100% | 0.20787 | Se encuentra en la unidad z del equipo de computo del profesional contratista del SGSST y PIGA: *Documento Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. *Procedimientos localizados en Maloka Aula SIG. *Informe de medicion Higiénica de iluminación en formato digital. *Lista de asistencia comité directivo, presentación diagnóstico aplicación Bateria de Riesgo Psicosocial. *Certificado en formato digital y fisico inscrpción y participacion en el Noveno Simulacro de Evacuación Distrital. *Lista de asistencia física capacitación contra incendios *Lista de capacitación estilos de vida saludable. *Correo electronico "lecciones aprendidas" a la totalidad de funcionarios el dia 28 de noviembre. | • Se creó el documento programa de seguridad y salud en el trabajo IDEP • Se creó el formato de PQRS del SGSST • Se ajustaron los procedimientos de talento humano: GTH-13-07 GTH-13-15 GTH-13-17 GTH-13-18 • Se realizó en trabajo conjunto con la ARL Liberty el informe de la medición higiénica de iluminación. • Se presentó el informe diagnóstico de aplicación de la batería de riesgo psicosocial al equipo directivo del IDEP • Se realizó la Inscripción y participación en el noveno Simulacro de Evacuación Distrital. • Se presentó la respuesta a la solicitud del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con radicado 1330 del 11 de octubre de 2017 en relación con la afiliación a Riesgos Laborales. • Se realizó capacitación contra incendios el dia 21 de noviembre de 2017 • Se realizó capacitación en estilos de vida saludable el 27 de noviembre de 2017 • Se realizó la socialización de la información de “lecciones aprendidas” de acuerdo a la información resultante de las investigaciones de accidente de trabajo presentados en el vigencia 2017.
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Cumplir con el Plan de Inducción y reinducción | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 11% | 0.20787 | Sumatoria | Jornada Reinducción | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | 0.20787 | Lista de asistencia de fecha 14 de Diciembre de 2017. Invitación tercera jornada, correo institucional de fecha 05 de Diciembre de 2017 | Se ejecutaron las tres (3) jornadas de induccción y reinducción, programadas para la vigencia 2017.
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Realizar todas las actividades del procedimiento de liquidación de la nómina y parafiscales | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 11% | 0.20787 | Constante | Nómina mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Expedientes de de nómina de los meses de octubre, noviembre y diciembre de la vigencia. Cronograma de liquidación y pago de nómina seguridad social y parafiscales | Se liquidó la nómina mensual de acuerdo al cronograma establecido para la vigencia.
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Coordinar el procedimiento de Evaluación del desempeño de funcionarios de carrera y en periodo de prueba | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 11% | 0.20787 | Sumatoria | Evaluación del Desempeño | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0.20787 | Expediente de evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción. | Actividad finalizada en el tercer trimestre, De conformidad con el Acuerdo 565 de 2016, se dio cumplimiento a: Fijación de compromisos vigencia 2017 y Evaluación de Primer Semestre de la Vigencia.
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Gestionar los requerimientos de recurso humano Bonos Pensionales, Certificaciones, informes interno y externos, Manuales de Funciones. | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 11% | 0.20787 | Constante | Requerimientos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Reporte: reparto de comunicaciones correspondencia IDEP Sistema operativo SIAFI. | Se dió respuesta a todos los requerimientos allegados al área de talento humano. | Teniendo en cuenta la operariviad actual del proceso de Atención al ciuadano - PQRS, no es factibel la verificación de todas las solicitudes que se contestan por parte del Proceso de Gestión del Talento Humano.
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Gestión del Talento Humano" | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 11% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Reporte publicado en link: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos. Remisión de seguimiento 24 de noviembre mediante correo institucional. | De las 47 acciones planteadoas para el cierre de los hallazgos, se realizó el cierre de 33, cierre condicinal de 8; quedando una vencida y 5 abiertas en desarrollo.
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Revisar el proceso "Gestión del Talento Humano" | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 11% | 0.20787 | Incremental | Proceso ajustado | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 1 | 100% | 0.20787 | Correo electrónico / Equipo de computo del Profesional de Talento Humano | Actividad finalizada en el segundo trimestre
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Administrar la ejecución presupuestal por medio del seguimiento, control y registro del (CDP, RP y Giro), al igual que las medidas de contingencia necesarias para garantizar la oportuna prestación de los servicios. | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 6.25% | 0.20787 | Demanda | CDP / RP / Giros Presupuestales / Traslados Presupuestales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3062 | 722 | 925 | 878 | 537 | 3062 | 100% | 0.20787 | Carpeta con CDP, CRP, Giros Presupuestales y Traslados efectuados | Se tramitaron en los dos sistemas de información la totalidad de cdp, crp, giros y traslados solicitados por la entidad, quedando tramitada la totalidad de solicitudes requeridas en la vigencia.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Reporte a internos y externos de la programación, ejecución y cierre presupuestal. | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Informes | 148 | 36 | 38 | 38 | 36 | 150 | 36 | 38 | 37 | 39 | 150 | 100% | 0.20787 | Copia de oficio remitido a la dependencia | Se remitieron la totalidad de informes requeridos en el trimestre . Se incrementan en tres (3) los informes al cierre del ultimo trimestre debido a la entrega de informes de la Contraloría General y realacionados con el cierre financiero.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal. | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Proceso cierre presupuestal | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% |  | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% | 0.20787 | Carpeta Reservas Presupuestales | Dando cumplimiento a las actividades relacionadas en la Circular Interna de cierre financiero y Circula Externa de la Dirección Distrital de Presupuesto se realizaron las actividades inherentes al cierre financiero y presupuestal de la entidad, entre las que se cuenta: liquidación y giro de los saldos de reservas presupuestales vigencia 2016, anulación de saldos de CDP sin comprometer, giro de la totalidad de saldos de contratos con termino de ejecución 31 de diciembre de 2017, generación de reservas prespuestales y cuentas por pagar vigencia 2017, conciliación de informes entre als areas de tesorería, contabilidad y presupuesto en lo relacionados a Predis, Opget, Sispac y CUD, quedando conciliados los saldos al cierre de vigencia y entrega de informes a terceros y entes de control dentro de las fechas establecidas en el cronograma de cierre presuúestal 2017.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Coordinar actividades relacionadas con anteproyecto vigencia 2018 | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 6.25% | 0.20787 | Constante | Anteproyecto de Presupuesto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Archivos de la Dirección Distrital de Presupuesto | S registra en SIAFI de manera oportuna el presupuesto detallado para la vigencia 2018, una vez finalizado el proceso de aprobación del mismo, el cual queda disponible para iniiciar ejecución de los recursos la primera semana de la vigencia 2018.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Apoyo y consolidación en la elaboración del PAC anual y consolidación de la reprogramación del PAC mensual, de acuerdo a la necesidades de los supervisores, realizando en el sistema SISPAC los respectivos ajustes. | Juan Francisco Salcedo - Profesional EspecializadoTesorería | 6.25% | 0.20787 | Constante | PAC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 100% | 0.20787 | La base de datos se lleva en forma virtual la cual se encuentra en la carpeta compartida T de tesoreria donde se encuentran las solicitudes efectuadas por cada uno de los supervisores. | Poder cumplir con los compromisos de pagos adquiridos por el Instituto tanto en inversión como funcionamiento.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Pagos nómina, proveedores y contratistas | Juan Francisco Salcedo - Profesional EspecializadoTesorería | 6.25% | 0.20787 | Constante | Ordenes de Pago | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 100% | 0.20787 | Sistema siafi con los comprobantes de egreso generados. | Pago oportuno de las obligaciones adquiridas por la Entidad.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar conciliaciones bancarias y conciliaciones de ingresos y de gastos. | Juan Francisco Salcedo - Profesional EspecializadoTesorería | 6.25% | 0.20787 | Constante | Conciliaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 100% | 0.20787 | Carpetas documentales que reposan en el archivo de la tesorería. | Conocer el estado de cada una de las cuentas del IDEP,
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Presentar informe indicadores financieros. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0.20787 | Página web Institucional, estados contables anuales 2016 | Actividad finalizada en el primer trimestre de la vigencia
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Coordinar y apoyar las acciones del Comité de seguimiento y control financiero y de normalización de cartera. | Juan Francisco Salcedo - Profesional EspecializadoTesorería | 6.25% | 0.20787 | Constante | Actas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 100% | 0.20787 | Actas de los comites, las cuales reposan en el archivo de la tesoreria de la entidad. | Seguimiento a los compromisos adquiridos asi cierre de acciones planteadas en cada uno de los comites.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Preparar, analizar, validar y presentar los Estados Contables trimestrales de la entidad, en cumplimiento de los lineamientos de la Contaduría General de la Nación y demás entes de vigilancia y control. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Informes o Estados Contables | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | http://www.idep.edu.co/?q=content/estados-financieros-trimestrales-2017 | Se hizo entrega de la información contable de los trimestres I , II y III de la vigencia actual. Fechas de entrega de acuerdo al cronograma de la Contaduría General de la Nación : Febrero 15 : Cierre Anual de la Vigencia ( IV trimestre ) Abril 30: Cierre Trimestral; I trimestre de la vigencia. Julio 31: Cierre Trimestral; II trimestre de la vigencia. Octubre 31: Cierre Trimestral; III trimestre de la vigencia.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaborar y presentar para pago al Área de Tesorería las declaraciones tributarias, atendiendo la normatividad y calendarios establecidos por las Administraciones de Impuestos, Nacional y Distrital. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Declaraciones Tributarias | 57 | 14 | 16 | 14 | 13 |  | 14 | 16 | 14 | 13 | 57 | 100% | 0.20787 | La información Se encuentra en los expedientes documentales de cada Impuesto, los cuales se pueden evidenciar en el Archivo de Gestión de Proceso de Gestión Financiera - Contabilidad. | Retención Impuesto de Estampillas = 9 Declaraciones. Retención en la Fuente = 3 Declaraciones. Retención de Impuesto de Industria y Comercio = 1 Declaraciones . |  | prog
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Ejecutar las actividades de la vigencia 2017 del plan de acción para la implementación del nuevo marco normativo contable (NIIF) en el IDEP | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Plan de Acción | 100% | 10% | 20% | 40% | 30% |  | 10% | 20% | 40% | 13% | 83% | 83% | 0.17253 | Informe de seguimiento a la implementación de NIIF - Control Interno Radicado 1860 de 29 de dic de 2017
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Gestión Financiera" | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 6.25% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.20787 | Archivo Excel compartido en Google Drive por la OCI | Se diligenció el seguimiento con fechas del 21 y 24 de Noviembre de 2017, de las actividades inmersas en el plan de mejoramiento del proceso GP.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisar el proceso "Gestión Financiera" | Carlos German Plazas Bonilla-Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario | 6.25% | 0.20787 | Incremental | Proceso ajustado | 100% | 0 | 70% | 10% | 20% |  | 0% | 70% | 10% | 20% | 100% | 100% | 0.20787 | http://www.idep.edu.co/?q=content/gf-14-proceso-de-gesti%C3%B3n-financiera#overlay-context= | Se actualizaron los documentos: PRO-GF-14-12 Revisión a los informes de ejecución financiera de los recursos entregados en administración CR-GF-14-01 Caracterización del proceso
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Reporte de información tributaria exógena | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Reportes | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 100% | 0.20787 | Se encuentran en Medio Magnético ubicado en el equipo de computo del Profesional Especializado con la ruta : información exógena Nacional: Este quipo\Documentos\Documentos\Documentos\Impuestos\Información Exógena 2016 Información exógena Estampillas: Este equipo\Documentos\Documentos\Documentos\Impuestos\Información Exógena Estampillas 2016 II Información exógena Estampillas: Este equipo\Documentos\Documentos\Documentos\Impuestos\Información Exógena Estampillas 2017 I | Actividad finalizada en el tercer trimestre de la vigencia
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar el seguimiento y conciliación de la informacion financiera entre áreas | Abdonina Guevara Rodriguez -Técnico Operativo | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Reportes a través de correo electronico | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 0.20787 | Correo Institucional del Profesional Especializado- Contador IDEP : Oswaldo Gómez Lozano <ogomez@idep.edu.co> | Se realizó conciliación mensual de la información en medio magnético, entre las áreas que hacen parte del ciclo contable (proceso de Gestión Financiera Contabilidad -Tesorería- Presupuesto y el Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Ambientales.
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaborar y ejecutar el plan de acción del proceso "Control Interno Disciplinario" | Carlos German Plazas Bonilla-Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario | 100% | 0.20787 | Sumatoria | Plan de Acción Proceso | 100% | 0 | 10% | 70% | 20% |  | 0 | 10% | 70% | 20% | 100% | 100% | 0.20787 | Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos | Durante la vigencia 2017, se elaboró y ejecutó el plan de acción del proceso "Control Interno Disciplinario" Se cerraron todas los hallazgos del Plan de Mejoramiento por procesos.
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Ejecutar las actividades derivadas de los ejercicios de Auditoría interna a los procesos, programadas para cada periodo por la OCI. | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 20% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.20787 | Programa de Auditorías de la Vigencia 2017, Informes de Auditorías y actividades de Evaluación Independiente Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI. | Se desarrollaron las siguientes actividades en el Marco del Programa de Auditorías vigencia 2017, relacionadas con las auditorías internas a los procesos: 1. Desarrollo y entrega del Informe Final de la Auditoría del Proceso de Gestión Jurídica. 06/10/2017. 2. Desarrollo y entrega del Informe preliminar de la Auditoría del Proceso de Atención al Ciudadano. 24/10/2017. 3. Desarrollo y entrega del Informe Final de la Auditoría del Proceso de Atención al Ciudadano. 30/10/2017. 4. Apertura de la Auditoría del proceso de Gestión Documental. 09/11/2017. 5. Desarrollo y entrega del Informe Preliminar de la Auditoría del Proceso de Gestión Documental. 11/12/2017. 6. Desarrollo y entrega del Informe Final de la Auditoría del Proceso de Gestión Documental. 18/12/2017. TOTAL: (6)
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Ejecutar las actividades derivadas de los ejercicios de Auditoría especiales o eventuales, programadas para cada periodo por la OCI. | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 20% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77 | 30 | 12 | 18 | 17 | 77 | 100% | 0.20787 | Programa de Auditorías de la Vigencia 2017, Informes de Auditorías y actividades de Evaluación Independiente Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI. | Se desarrollaron las siguientes actividades derivadas de los ejercicios de Auditoría especiales o eventuales: 1. Desarrollo de la auditoría especial y/o eventual al proceso de Gestión Financiera en atención al nuevo marco normativo de regulación contable pública en el IDEP y la directiva 005 de 2017. 2. Arqueos de Caja: 01/11/2017 y 13/12/2017 (2) 3. Comunicación oficial para la ejecución de la auditoría especial y/o eventual, que tiene por objetivo "Evaluar aspectos prioritarios de la Gestión Financiera en atención a la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública en el IDEP y la Directiva 005 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá: Lineamientos para la depuración contable aplicable a las entidades de gobierno " 4. Seguimiento de Liquidación Contractual: 12/10/2017, 30/10/2017, 05/12/2017 (3). 5. En el marco del cumplimiento de los requisitos de la Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y Decreto 103 de 2015, se realiza el alistamiento y publicación en la herramienta Google Drive de la base de datos para el seguimiento por parte de los referentes y/o líderes de procesos, con corte al 30/09/2017. Base de datos publicada bajo Alerta Informativa No. 38 del 17/10/2017. 6. Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y Decreto 103 de 2015, seguimiento con corte al 30 de Septiembre de 2017, resultados emitidos bajo Alerta Informativa No. 41 del 31/10/2017. 7. En cumplimiento de la Ley 1712, se realizó la publicación de (8) Informes emitidos por la Oficina de Control Interno (Informes de Auditoría, Informes de seguimiento y control, Informes de Ley, entre otros). TOTAL: (17)
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar las actividades del rol de asesoría y acompañamiento y el rol relación con entes externos solicitadas a la OCI. | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 10% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91 | 17 | 19 | 31 | 24 | 91 | 100% | 0.20787 | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI. | Se desarrollaron las siguientes actividades desde el rol de asesoría y acompañamiento y desde el rol de relación con entes externos: 1. La Oficina de Control Interno continuó desarrollando su rol de asesoría en diversas instancias como el Comité de Contratación donde realiza control en la liquidación contractual, evidenciando una mejora en los índices de ejecución de las dependencias. (1) * Como interlocutores designados en las actividades relacionadas para registro y diligenciamiento del índice de transparencia liderado por la Corporación Transparencia por Colombia, se culminó el registro se asistió al Taller para Interlocutores del Índice de Transparencia por Bogotá. 27/11/2017. (1) * En el marco del Plan de Gestión ética la Oficina de control interno, lideró la actividad para la sensibilización del valor: Vocación de Servicio y fué partícipe de la actividad organizada por la Oficina Asesora de planeación para la sensibilización del valor: Respeto (2). * Se promovió y acompañó el cambio de la resolución del comité SIG y de Control Interno frente a las actualizaciones normativas. (1) * Se realizaron recomendaciones y acompañamiento metodológico en el establecimiento de la línea Base del Formulario Unico de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG). (1) * Se realizó el acompañamiento como invitado con voz y sin voto a los comités correspondientes del periodo.(1) * Se realiza ejercicio de revisión de algunas prioridades de implementación NIIF en términos de depuración contable para que sean tenidas en cuenta recomendaciones en el Plan de Sostenibilidad Contable 2018 (1) y se realiza el acompañamiento en las mesas técnicas con la Secretaría Distrital de Hacienda para la revisión del avance. (1) * Se realizan actividades con la Oficina Asesora de Planeación para la emisión de la Política de Riesgo desde el rol asignado a la OCI. (1) 2. Procesos Formativos a los cuales la Oficina de Control Interno asiste, con el fin de fortalecer las competencias en su rol de asesoría y acompañamiento a los procesos del IDEP: * Construcción de equipos de trabajo de alto rendimiento. 13/10/2017. * Capacitación en evacuación. 24/10/2017. * Capacitación brindada por el Archivo distrital. 25/10/2017 * Lanzamiento del Modelo Integrado de Gestión nivel territorial (27/10/2017) * Capacitación metodología evaluación de desempeño dictada por el Departamento Administrativo de la función pública. 07/11/2017. * Curso redacción y ortografía. 17/11/2017. * Seminario Sostenibilidad, equidad y ordenamiento territorial. 20/11/2017. * Evento para la socialización de la estrategia para el desarrollo personal de los docentes y la Herramienta digital de georreferenciación de experiencias pedagógicas. 27/11/2017. * Taller Informativo liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 28/11/2017. * Asistencia a taller rutas de integridad liderado por el Ministerio de las TICS. 06/12/2017. * Obligaciones, deberes y derechos de los supervisores liderado por la Veeduría Distrital. 12/12/2017. * Evento en el IDEP están pasando cosas, liderado por la Dirección y la Subdirección académica. 14/12/2017 * Sesiones de Capacitación SECOP (2 Capacitaciones). TOTAL: (24)
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Emitir y presentar los Informes a Entes de Control de acuerdo a los lineamientos normativos y legales vigentes. | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 15% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56 | 24 | 9 | 10 | 13 | 56 | 100% | 0.20787 | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI. | Con corte al Cuarto Trimestre de 2017, se emitieron y presentaron los siguientes Informes a entes de control e informes de Ley de acuerdo a los lineamientos normativos y legales vigentes: 1. Informe de Seguimiento a la Implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación Contable Pública en el IDEP (NIIF) junto con las modificaciones requeridas y a partir de recomendaciones del grupo de trabajo de la Secretaría de Hacienda, con corte al 30/09/2017. 2. Informes de Cuenta mensual SIVICOF: Septiembre 2017, Octubre 2017 y Noviembre 2017. 3. Informe de Austeridad del Gasto con corte al tercer trimestre de 2017. 4. Medición de la línea base para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la entidad, a través del aplicativo FURAG II, se solicitó información clave a las dependencias para posteriormente ser cargada en los diversos formularios del sistema; se gestionaron ajustes frente a las recomendaciones de esta entidad y de la oficina de control interno y se reportaron las novedades presentadas en el proceso de cargue de la información ante el correo de soporte y líneas dispuestas para tal fin. 5. Reporte Final aplicativo FURAG II, consolidación de resultados y generación de formulario diligenciado en su totalidad, certificado de cumplimiento en el reporte de la información. 6. Informe de seguimiento a las metas de los proyectos de Inversión y Metas Plan de Desarrollo en cumplimiento del Decreto 2015 de 2017, informe con corte al 30/09/2017. 7. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico y envío al Archivo General de la Nación con corte al tercer trimestre de 2017. 8. Informe Directiva 003 de 2013 con corte al 31/10/2017. 9. Informe Pormenorizado al estado del Sistema de Control Interno del IDEP Ley 1474 de 2011, artículo 9, Periodo: 1° Julio de 2017 a 31 de Octubre de 2017. Publicado bajo alerta informativa No. 43 del 10/11/2017. 10. Socialización resultados medición del Índice de Transparencia en las Entidades Públicas (ITEP), consolidación del formato de réplica con base en las variables objeto de aclaración y/o complemento, envío a líderes de proceso y/o referentes técnicos de los formularios para la recolección de la información. 11. Consolidación información para la entrega del cargo de Jefe de Control Interno o quien haga sus veces. (Lineamientos bajo la Circular 01 de 2017 de la Función pública y la Circular 048 "directrices terminación del periodo de los jefes de control Interno..." de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá). TOTAL: (13)
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar las actividades encaminadas al seguimiento de la administración de riesgos del IDEP y al fortalecimiento de la cultura del autocontrol. | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 10% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69 | 19 | 12 | 19 | 19 | 69 | 100% | 0.20787 | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI. | Se realizaron las siguientes actividades en el marco del seguimiento de la administración de riesgos del IDEP y al fortalecimiento de la cultura de autocontrol: 1. Emisión de Alertas Informativas: Alerta Inf. 36: 05/10/2017, Alerta Inf. 37: 06/10/2017, Alerta Inf. 38: 17/10/2017, Alerta Inf. 39: 19/10/2017, Alerta Inf. 40: 23/10/2017, Alerta Inf. 41: 31/10/2017, Alerta Inf. 42: 31/10/2017, Alerta Inf. 43: 10/11/2017, Alerta Inf. 44: 14/11/2017, Alerta Inf. 45: 21/11/2017, Alerta Inf. 46: 07/12/2017, Alerta Inf. 47: 21/12/2017 y Alerta Inf.48 : 28/12/2017 (13) 2. Seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos en el marco del Programa Anual de Auditorías vigencia 2017, Proceso Auditados: Gestión Documental, Atención al Ciudadano (2) 3. En el marco del Plan de Gestión ética la Oficina de control interno, lideró la actividad para la sensibilización del valor: Vocación de Servicio y fué partícipe de la actividad organizada por la Oficina Asesora de planeación para la sensibilización del valor: Respeto (2) 4. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de Diciembre de 2017. (estado preliminar). 5. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de Diciembre de 2017. (estado preliminar). TOTAL: (19)
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la entidad (por procesos y derivado de la Auditoría de Regularidad). | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 15% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 599 | 190 | 128 | 119 | 162 | 599 | 100% | 0.20787 | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno, y expediente digital en carpeta compartida de la OCI. | Plan de Mejoramiento por procesos En el seguimiento ordinario realizado por la OCI, con corte al 30 de Septiembre de 2017, el IDEP cerró con 324 acciones en su base de datos de mejora, un incremento del 6% frente al periodo anterior. Esto debido a la incorporación de acciones de ejercicios auditoría de los procesos de Gestión de Recursos Físicos y Gestión Financiera que finalizaron en el último trimestre. El cierre de acciones se encuentra en un 81% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional), presentándose un incremento de 9 puntos porcentuales frente al periodo de seguimiento anterior. Para este periodo, el cierre de acciones se destacó en los procesos de Gestión Tecnológica, Gestión de Talento Humano y Gestión Contractual, quienes fueron los que incidieron de forma definitiva en el incremento del cierre. Este resultado se debe al abordaje individual de acciones de periodos anteriores y priorización del tratamiento de acciones de mejora por parte de la Dirección. Esta tendencia positiva en el ciclo de mejoramiento incluye también la reducción de acciones vencidas, de 52 a 25, una disminución del 52% equivalente a 27 acciones gestionadas en el trimestre. Se realizó la actividad denominada "CERRATÓN DE ACCIONES DE MEJORA", donde fué habilitada de manera extraordinaria, la base de datos del plan de mejoramiento por procesos, con el fin de que todos los líderes de proceso y/o referentes técnicos realizaran el seguimiento de todas las acciones suceptibles de cierre con corte al mes de noviembre de 2017; esta actividad cerró de manera exitosa, mostrando un balance positivo de la siguiente manera: el IDEP cerró con corte a Noviembre de 2017, con 339 acciones en su base de datos de mejora, un incremento del 5% frente al seguimiento realizado anterior, debido a la incorporación de acciones de ejercicios auditoría de los procesos de Gestión de Talento Humano y Atención al Ciudadano que finalizaron entre Septiembre y Octubre de 2017. El cierre de acciones se incrementó de 81% a 87%, un incremento notable considerando el corto periodo en el que se gestionaron las acciones de mejora, pasando de 260 a 293 acciones cerradas. Las acciones vencidas disminuyeron de 25 a 10, equivalente a una baja del 60%, frente al seguimiento anterior. El nivel actual del estado de acciones vencidas se encuentra en 3% frente al 8% de la valoración del periodo previo. Solo 3 de los 14 procesos presentan acciones vencidas. Los procesos con mayor índice de cierre de acciones en esta actividad son Gestión de Talento Humano y Gestión Financiera, con un total de 19 acciones cerradas entre los dos, alrededor de un 61% de cierres del total. De acuerdo a la Circular 48 de 2017 Directrices terminación del periodo de los Jefes o Asesores de Control Interno en las Entidades Distritales nombrado por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., se realiza un nuevo seguimiento a las acciones de mejora con corte al mes de Diciembre de 2017, obteniendo los siguientes resultados: El cierre de accones finalizó en un 93% un incremento de 6 puntos porcentuales, pasando de 293 acciones cerradas a un total de 316 con corte al mes de Diciembre de 2017, un aumento considerable posterior a la actividad de Cerratón realizada en el mes de Noviembre. El nivel de acciones vencidas cerró en un 2,35%, lo que equivale a un total de 8 acciones vencidas fernte al total de formuladas. Las acciones en desarrollo con corte a diciembre de 2017 se ubicaron en un 4,42%, lo que equivale a 15 acciones incluidas en los planes de mejoramiento de los procesos de gestión documental, gestión financiera y gestión del talento humano. En general el balance ha demostrado la incorporacion de dinamicas sstemáticas en todos los procesos, que en su mayoría alcanzaron un nivel de cierre que correspondia a las necesidades de estos. Se puede decir con estos resultados que el ciclo de mejoramiento ha ganado solidez en esta vigencia y se recomienda continuar con esta tendencia atendiendo la adopción del Nuevo Modelo Integrado de planeación. TOTAL DE ACCIONES VERIFICADAS: 153 Con corte al mes de Septiembre de 2017: 101 acciones Con corte al mes de Noviembre de 2017-Cerratón: 29 acciones Con corte al mes de Diciembre de 2017: 23 acciones Plan de Mejoramiento Institucional Una vez revisado el avance por acción suscritas en el Plan de Mejoramiento de Contraloría, se presentaron los siguentes resultados: Vigencia auditada 2015: Acciones en Desarrollo: 4 que fueron finalizadas durante el cuarto trimestre de 2017. Total de acciones cumplidas con corte al mes de Diciembre de 2017: 15 Acciones de las 15 formuladas Vigencia auditada 2016: Acciones en desarrollo: 5 Acciones Finalizadas y/o cumplidas: 5 Total acciones formuladas: 10 acciones TOTAL: (162)
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Cumplir con los Lineamientos establecidos para la sostenibilidad del SIG. | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 10% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53 | 13 | 8 | 12 | 20 | 53 | 100% | 0.20787 | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI. | Durante el Cuarto Trimestre de 2017, se realizaron las siguientes actividades para la sostenibilidad del SIG: 1. Reporte y seguimiento de los indicadores del proceso Evaluación y Control con corte al Tercer Trimestre de 2017 y al Cuarto Trimestre de 2017.(2) 2. Reporte del Plan Operativo Anual del proceso de Evaluación y Control con corte al Tercer Trimestre de 2017 y al Cuarto Trimestre de 2017. (2) 3. Seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso de Evaluación y Control con corte al Tercer Trimestre de 2017 y al Cuarto Trimestre de 2017. (2) 4. Se realizaron tres (3) Comités SIG - Control Interno: 26/09/2017, 30/10/2017 y 20/12/2017, con las actualizaciones de lineamientos para el Sistema de Control Interno y Reportes de la Oficina. 5. Elaboración del Manual de Auditoría Interna del IDEP que contiene el estatuto de Auditoría Interna y Código de ética del auditor, de acuerdo al nuevo Decreto 648 de 2017.23/08/2017 y proyección de la Resolución para la adopción del mismo. Se adopta oficialmente el Manual de Auditoría del IDEP bajo la Resolución No. 089-2017. Estos documentos fueron elaborados de manera conjunta entre el equipo de trabajo de la oficina de control interno y el equipo directivo del IDEP. (2) 6. Actualización y ajuste en la gestión documental del proceso de Evaluación y Control, teniendo en cuenta los cambios generados en la nueva normatividad (Decreto 648 de 2017 y Decreto 215 de 2017). Cambios en la denominación y diseño de los formatos y actualización de los mismos en los procedimientos asociados al proceso: 4 formatos, 3 procedimientos y 1 Instructivo actualizado, se encuentra pendiente la publicación en el espacio de Maloca AulaSIG. (8) 7. Asistencia al Taller Informativo liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 28/11/2017. TOTAL: (20)
102
Note on H46: cortiz: se debe ajustar el tipo de meta puesto que si se cambió la unidad de medida debería ser una meta de tipo incremental

## Hoja2 (hidden)
PROCESO | No. ACTIVIDADES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
16. Evaluación y control | 7 | 98.57%
12. Gestión tecnológica | 5 | 95%
9. Gestión jurídica | 3 | 91.3%
10. Atención al ciudadano | 10 | 87.5%
8. Gestión contractual | 3 | 83.33%
11. Gestión de recursos físicos | 7 | 81.43%
3. Mejoramiento integral y continuo | 5 | 80%
14. Gestión financiera | 16 | 79.23%
13. Gestión del talento humano | 9 | 77.19%
1. Divulgación y comunicación | 9 | 74.07%
4. Investigación y desarrollo | 13 | 69.53%
2. Dirección y planeación | 9 | 61.86%
7. Gestión documental | 5 | 60%
15. Control interno disciplinario | 1 | 50%
Total | 102 | 77.79%

## Hoja3 (hidden)
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Actividad | % de ejecución
Estudio Escuela Currículo y Pedagogía: Monitoreo y seguimiento a las experiencias escolares asociadas a la línea estratégica del Plan Sectorial de Educación “Equipo por la Educación para el reencuentro, la Reconciliación y la Paz” | 30%
Estudio Escuela Curriculo y Pedagogía prácticas de evaluación componente 2 | 51%
Definicion metodologíca y conceptual del componente 1 | 27.78%
Definicion metodologíca y conceptual del componente 2 | 27.78%
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN
Actividad | % de ejecución
Elaborar Balance Social 2017 | 0% | Actividad programada para el 4to trimestre
7. GESTIÓN DOCUMENTAL
Actividad | % de ejecución
Ajustar del Programa de Gestión Documental - PGD | 0% | Actividad programada para el 4to trimestre
Revisión y ajuste de dos (2) procedimientos existentes según la norma técnica NTD 001:2011 | 50%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Actividad | % de ejecución
Elaborar e implementar Programa de Seguridad y Salud en el trabajo | 53%
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Actividad | % de ejecución
Elaborar y ejecutar el plan de acción del proceso "Control Interno Disciplinario" | 50%