## POA 2016
| INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO -IDEP | [18 empty] | FT-DIP-02-08
Versión: 3
| FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [18 empty] | Fecha de Aprobación: 04/04/2016
Pagina _de _
[10 empty] | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
PROCESO | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META PLAN DE ACCIÓN 2016 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PONDERADO % |  | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PROCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE DEL PONDERADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | ÁREA | IDEP | TIPO DE META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
1. Divulgación y Comunicación | Realizar 1 estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación | Realizar el 0.20 de una estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación. | Centro de Documentación | Fanny Yanet Cuesta Olivos | 3% | 1.406% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 39% | 61% | 0% | 0% |  | 39% |  |  |  | 39% | 39% | 0.5483% | Listas de asistencia Informe de gestión | En el transcurso del primer trimestre de 2016 se atendieron en la sala del Centro de Documentación 83 personas de manera personalizada y 101 personas a través del correo electrónico.Además se participó en 7 eventos IDEP, entre los cuales se cuentan: socializaciones, reuniones Informativas y capacitaciones.
|  |  | Centro Virtual de Memoria | Jorge Orlando Castro | 2% | 0.9372% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 42% | 58% | 0% | 0% |  | 42% |  |  |  | 42% | 42% | 0.3936% | Página web CVMEP Redes sociales Informe de gestión | Para 2016 se ha propuesto actualizar la base documental del Museo Pedagógico CVMEP; apoyar el proceso de digitalización de documentos estratégicos para publicar; aportar la información pertinente al web-master para garantizar la actualización; y mantener activa comunicación con otros museos, centros virtuales de memoria, redes, sitios web y comunidad de historiadores en general para posicionar el trabajo del CVMEP y coordinar acciones conjuntas que conlleven al cumplimiento de los objetivos del convenio UPN-IDEP. Entre los avances del primer trimestre se tienen desarrollos y gestión de contenidos en la página WEB, así como el manejo, difusión y posicionamiento del CVMEP adelantado a través de las redes sociales y otros canales virtuales.
| Transversal | Transversal | Participación del IDEP con un stand en la Feria del Libro de Bogotá | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Demanda | Asistentes y publicaciones entregadas | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó el proceso contractual para el arrendamiento del STAND, el desarrolló de esta actividad se tiene prevista para el mes de abril
|  |  | Actividades académicas organizadas por el IDEP, entre las que se incluyen encuentros, seminarios, coloquios y la estrategia IDEP va al colegio. | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Demanda | Actividades Académicas | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 37 |  |  |  | 37 | 100% | 0.14% | Listas de asistencia Informe IDEPal territorio y actas de asistencia. | En la estrategia IDEP al territorio, durante este trimestre se realizaron visitas a 37 colegios. Para ello se conformaron grupos con integrantes de la Subdirección Académica. Durante estas visitas se entregó el material producto en los estudios realizados, generando reconocimiento académico al IDEP por parte de los principales actores de la comunidad educativa. A su vez, la comunidad educativa fue invitada a participar en las distintas convocatorias y actividades que el Instituto programa.
6. Estrategias |  |  | Implementar una estrategia que permita fortalecer la relación con maestros y maestras del distrito | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Sumatoria | Estrategia implementada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | Esta actividad se tiene prevista para el cuarto trimestre
4. Estudios 5. Diseños 6. Estrategias |  |  | Participación de docentes, directivos docentes y estudiantes en los estudios , estrategias y las actividades académicas organizadas por el IDEP | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Demanda | Docentes, Directivos y Estudiantes | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 441 | 441 |  |  |  | 441 | 100% | 0.14% | Listas de asistencia Actas de la Estrategia IDEP al territorio | La comunidad educativa relacionada participó en su mayoría en la estrategia “IDEP al Territorio” un espacio en el que funcionarios del instituto se dirigen a los colegios para conocer más a las comunidades educativas, sus necesidades y expectativas de apoyo por parte del Instituto. De igual forma se cuentan las principales actividades y logros del IDEP. El resto de personas relacionadas hacen referencia a las personas que han utilizado servicios en el Centro de Documentación.
1. Divulgación y Comunicación | Realizar 1 estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación | Realizar el 0.20 de una estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación. | Publicaciones | Diana María Prada Romero | 4% | 1.874% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 18.1% | 28.3% | 24.4% | 29.2% |  | 17% |  |  |  | 17% | 17% | 0.3186% | Publicaciones | Durante el primer trimestre de 2016 se han adelantado gestiones pre/contractuales (conforme al plan de adquisiciones) que permiten garantizar el cumplimiento de las metas institucionales para el caso de: edición de revista, adquisición de suministros de impresión, y edición y diseño de publicaciones. Para la consolidación de proyecto editorial de la Revista Educación y Ciudad desde el componente de Comunicación, socialización y divulgación se han adelantado acciones para: el diseño, diagramación y conceptualización gráfica de la revista Educación y Ciudad No. 30. Escuela, memoria y territorio (primer semestre de 2016); el seguimiento a la convocatoria para la recepción y revisión inicial de artículos recibidos durante el trimestre para la edición No. 31. Educación, escuela y paz (segundo semestre 2016), contando con un balance promedio de recepción de 40 artículos que se encuentran en la verificación previa por parte del editor de los requerimientos técnicos y académicos. Esta último número se empezó a trabajar desde 2015, atendiendo, a las orientaciones institucionales de realizar un trabajo planeado y anticipado de la producción de la revista Educación y Ciudad, con lo cual se ha podido avanzar y sostener su indexación, y proyectarla como una revista especializada en educación y pedagogía entre la comunidad académica. | Dificultades: Los tiempos y condiciones de impresión de la Imprenta Distrital no favorecen la circulación oportuna de productos Medidas Corectivas: Medidas Correctivas: Se ha gestionado con la Imprenta Distrital el que puedan adelantar tiempos
|  |  | Medios y WEB | Diana Prada - Wilson Romero. | 5% | 2.343% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 37.5% | 62.5% | 0% | 0% |  | 24.5% |  |  |  | 24.5% | 24.5% | 0.574% | Página web Programa radial aula Urbana Dial | La actividad de Medios y WEB contempla el desarrollo estratégico de medios y canales de comunicación institucional.  El programa radial Aula Urbana Dial, emitido a través de la emisora Candela en el dial 850, AM, todos los domingos a las 9:10 de la mañana en el marco de Escuela País, se ha realizado conforme lo planeado. En 2016 se ha producido y emitido cinco programas.  Reportes de noticias: En este trimestre se han promovido dinámicas informativas a través de la WEB institucional www.idep.edu.co. Se divulgó información a través de 47 reportes de noticias y eventos, dirigidos a la comunidad educativa del Distrito y a la ciudadanía.  La página WEB del IDEP: representa un medio estratégico de visibilización. En este sentido, durante este trimestre se ha actualizado la información estática, a partir de la recepción y trámite de la solicitud de actualización de información realizada por las diferentes áreas.
|  |  | Comunicación interna y externa | Richard Romo - Milena Jimenez | 4% | 1.874% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 42% | 58% | 0% | 0% |  | 42% |  |  |  | 42% | 42% | 0.7872% | Boletines | Para el fortalecimiento de la comunicación interna y externa en 2016 se han adelantado actividades que buscan difundir a toda la ciudadanía y a públicos objetivos las actividades, servicios y resultados de proyectos institucionales. Es así como, para comunicación interna se produjeron entre enero y marzo 11 boletines internos. Los contenidos de los boletines muestran las acciones y campañas que incentivan la comunicación y cultura organizacional, así como el adecuado manejo de la imagen institucional.
|  |  | Apoyar la realización de la X versión del premio a la Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica | Dayana Rengifo | 2% | 0.9372% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 0% | 27% | 33% | 40% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | Esta actividad se tiene prevista para iniciar de acuerdo al cronograma durante el mes de abril
| Transversal | Transversal | Publicar revistas de Educación y Ciudad | Subdirección Académica | 4% | 0.28% | Sumatoria | Revistas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | El desarrollo de esta actividad se tiene prevista a partir del segundo trimestre
|  |  | Publicar Magazines Aula Urbana | Subdirección Académica | 4% | 0.28% | Sumatoria | Magazín Aula Urbana | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | El desarrollo de esta actividad se tiene prevista a partir del segundo trimestre
2. Dirección y Planeación |  |  | Realizar reuniones del equipo de la Subdirección Académica con el fin de hacer seguimiento a cada uno de los componentes, el plan de acción y metas del Proyecto y de la Subdirección Académica | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Sumatoria | Reuniones Subdirección Académica | 22 | 6 | 5 | 6 | 5 |  | 6 |  |  |  | 6 | 27.27% | 0.03818% | Actas de Reunión del Comité Académico Relatorias Correos de citación a las reuniones | Se realizaron 6 reuniones del Comité Académico con el fin de socializar la gestión y avances de la depenedencia: seguimiento presupuestal, seguimiento contractual, avance de metas, y socialización de los aspectos más relevantes en el desarrollo de cada uno de los estudios y estrategias. Se desarrollaron reuniones en las siguientes fechas: 15, 19, 20 y 21 de enero; 19 de febrero y 11 de marzo.
|  |  | Realizar reuniones con la OAP para articulación de instrumentos y los procesos de planeación | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Constante | Reuniones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.035% | Acta de reunión | Se realizó una reunión entre la OAP y la Subdirección académica el 17 de marzo con el fin de realizar la revisión de la matriz de formulación del proyecto misional del Plan de Desarrollo de Bogotá mejor para todos y la formulación de indicadores de producto y de resultado para el proyecto misional.
|  |  | Revisión las fichas de los proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación | 3.5% | 0.595% | Demanda | Fichas | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.1488% | Archivo Oficina Asesora de Planeación | Se tiene la primera versión de las fichas de los proyectos para el año 2016 | Se presenta demora en la entrega de las fichas y en la actualización despues de cada modificación
|  |  | Seguimiento al presupuesto de gastos generales de funcionamiento e inversión proyectado a 2016. | Oficina Asesora de Planeación | 4.5% | 0.765% | Constante | Seguimientos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 25% | 0.1913% | Correo electronico a todo el IDEP | Se realizaron 6 seguimientos quincenales y se envió por correo
|  |  | Consolidación trimestral el POA institucional | Oficina Asesora de Planeación | 6% | 1.02% | Constante | POA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.255% | POA público | Se consolidó el POA de acuerdo a los instructivos y cronograma previsto.
|  |  | Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2017 | Oficina Asesora de Planeación | 3.5% | 0.595% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 0% | 0% | 70% | 30% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | Cuando se tenga el Anteproyecto 2017 se guarda en la carpeta en la Oficina Asesora de Planeación | El documento del Anteproyecto para el año 2017 se elabora en el segundo semestre del año 2016
|  |  | Elaboración, actualización, ejecución y seguimiento al Plan de Acción y Plan de Adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación | 4.5% | 0.765% | Constante | Seguimientos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 25% | 0.1913% | Carpetas de Plan de Acción y Plan de Adquisiciones en la Oficina Asesora de Planeación y Correos electrónicos a todo el IDEP | Se aprobó la V1 del Plan de Accion y el Plan de Adquisiciones a 31 de marzo de 2016. Se realizaron 6 seguimientos quincenales y se envió por correo a todo el IDEP
3. Mejoramiento Integral y Contínuo | Implementar 100% el Sistema Integrado de Gestión | Realizar el 10% de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Realizar un ejercicio de autoevaluación con el equipo de la Subdirección Académica para hacer seguimiento a cada uno de los procesos y definir acciones de mejora en las actividades que se requiera | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Sumatoria | Ejercicio de Autoevaluación | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | El desarrollo de esta actividad se tiene prevista para el tercer trimestre
|  |  | Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento en cada uno de los procesos a cargo de la Subdirección Académica | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Constante | Seguimiento Plan de mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.035% | Seguimiento plan de mejoramiento | Se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento de la Subdirección Académica con corte al 29 de febrero de 2016. En este se incluyen 2 acciones de mejora de acuerdo al Informe final de Auditoría de los procesos misionales de Estudios y Estrategias.
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0.035% | Procesos y procedimientos de los estudios, diseños, estrategias, Comunicacón y Divulgación y Atención al Usuarios | Se tienen actualizados cada uno de los procesos y procedimientos de la Subdirección Académica. En este trimestre se actualizaron las encuestas de satisfacción de usuarios, Expectativas de los Usuarios y evaluación de eventos y se realizó la Solicitud a la OAP para su actualización en la Maloca Aula SIG
|  |  | Reporte de documentos del Sistema Integrado de Gestión que se han creado, modificado o eliminado | Oficina Asesora de Planeación | 5% | 1.35% | Demanda | Solicitudes de Creación, Modificación o Anulación de Documentos | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 100% | 1.35% | Solicitudes de creación, modificación o anulación de documentos Maloca Aula SIG | Las solicitudes de actualización de documentos recibidas por la OAP en su mayoría se derivan del cambio de imagen de la adminsitración entrante, así como en actualizaciones de documentos por cambios en el modelo de operación y que derivan de hallazgos identificados en las auditorías de la vigencia anterior. | Aún no concluye el proceso de apropiación por parte del equipo de trabajo respecto al trámite e inclusión de los documentos al Sistema Integrado de Gestión.
|  |  | Seguimiento al Plan de mejoramiento de la OAP, acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso de Mejoramiento integral y continuo | Oficina Asesora de Planeación | 7% | 1.89% | Demanda | Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 63 |  |  |  | 63 | 78.75% |  | Base de datos Plan de Mejoramiento por procesos | Para el proceso de Dirección y Planeación se destacan las acciones adelantadas para dar correspondencia total a los elementos de planificación del proceso. El proceso de mejoramiento integral y continuo presenta el 100% de cierre de acciones. El proceso de Gestión Tecnológica incrementó el cierre de acciones del 79% al 83%. | En el proceso de dirección y planeación se encuentran 10 actividades vencidas, se recomienda dar línea lo más pronto posible a los procedimientos de formulación de fichas para que correspondan al modelo de operación vigente. En el proceso de gestión tecnológica, en los términos de la prórroga realizada al proveedor IT GOP SAS, se reitera atención prioritaria a la definición de requerimientos pendientes (Herramienta informática SIAFI), de los cuales dependen otros procesos como Gestión Documental, Gestión Financiera y Gestión de Recursos Físicos.
|  |  | Realizar talleres de sensibilización para el uso eficiente del agua. | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Talleres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 50% | 0.2025% | Listados de asistencia taller | Asistencia de 17 servidores públicos al taller realizado con asistencia técnica de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
|  |  | Realizar inspecciones a instalaciones hidrosanitarias | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Constante | Inspecciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 0.1012% | Formato de inspección a instalaciones hidrosanitarias | Se realizó inspección mensual a los puntos hidrosanitarios, constatando la inexistencia de daños y fugas.
|  |  | Realizar talleres de sensibilización para el uso eficiente de la energía eléctrica (Con orientación a generación de GEI) | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Talleres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | Comunicación radicada a CODENSA | Establecimiento de contacto con responsables de trabajo social de CODENSA | Demora en la programación por parte de empresa invitada CODENSA | Se modificó la fecha de realización para el día 4 de Abril de 2016, de acuerdo con disponibilidad de agenda de empresa invitada.
|  |  | Actualizar y Presentar Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento de Residuos | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Plan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 0.405% | Oficio remisión PAI a UAESP | Entrega del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento de Residuos Sólidos conforme a Decreto 400 de 2004
|  |  | Suscribir el Acuerdo de Corresponsabilidad con una Organización de Recicladores aprobada por la UAESP | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Acuerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | Correos electrónicos | Reporte constante a UAESP sobre estado de avance. | Organizaciones de Recicladoras Habilitadas por la UAESP (ORA), no presentan propuesta para celebración de acuerdo, tampoco se presentan para suscripción del mismo. | Por no suscripción durante primer trimestre, se debe reprogramar para segundo trimestre.
|  |  | Realizar actividades de capacitación y/o sensibilización en relación al manejo adecuado de residuos sólidos orientadas a los servidores del IDEP | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Actividades | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 50% | 0.2025% | Listados de asistencia taller | Asistencia de 12 servidores públicos al taller, con presentación del Programa de Reciclaje Fundación Sanar
|  |  | Seguimiento de la implementación de las Fichas de Criterios Ambientales para las Compras y Gestión Contractual | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Seguimientos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 50% | 0.2025% | Informe de seguimiento a implementación de fichas | Informe realizado
|  |  | Realizar actividades de capacitación y/o sensibilización en relación uso responsable de materiales a los servidores del IDEP. | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Actividades | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | N/A | Ninguno | No realizada por falta de disponibilidad de agenda | Se debe reprogramar para segundo semestre.
|  |  | Realizar mesas de trabajo con servidores involucrados en proceso de gestión contractual | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Mesas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | N/A | Ninguno | No realizada por falta de disponibilidad de agenda | Se debe reprogramar para segundo semestre.
|  |  | Realizar jornadas de plantación urbana de árboles. | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Jornada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | Correo electrónico, acta de reunión. | Se estableció contacto con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis para realizar actividad el 15 de Abril de 2015
|  |  | Implementar sistema de coordinación e información para uso compartido de vehículo | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Aplicación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | El desarrollo de esta actividad se tiene prevista en el segundo trimestre
|  |  | Sensibilización a los funcionarios y contratistas en el uso de la bicicleta y en el Sistema Integrado de Transporte Público | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Actividades | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 50% | 0.2025% | Listados de asistencia taller | Asistencia de 12 servidores públicos al taller, realizado con asistencia técnica de Transmilenio S.A.
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 1.7% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 20% |  |  |  | 20% | 20% | 0.34% | Plan Gerencial del SIG | Durante el primer trimestre de la vigencia se consolidó y se presentó ante la Alta Dirección y el Comté del SIG y CI el informe de Revisión por la Dirección que contiene los avances y dificultades que se presentaron en 2015 y los retos para la vigenica 2016. En primer comité del SIG y CI se aprueba el Plan Gerencial del SIG, y al corte se han ejecutado la mayoría de las actividades de acuerdo al cronograma del Plan. Queda pendiente la aprobación del PIC y el Programa de bienestar de la vigencia. Se realiza la evaluación de la ejecución del Sistema Integrado de Gestión en el SISIG con corte a 31 de Diciembre de 2015 obteniendo un porcentaje de ejecución del 95.7% | Las dificultades se minimizaron con la ejecución de la Revisión por la Dirección que permitió identificar las debilidades en la ejecución de las actividades del SIG e incluirlas en el Plan Gerencial de la vigencia.
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Jefe Oficina de Control Interno | 10% | 0.55% | Demanda | Actividades SIG | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 100% | 0.55% | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Se presentaron los indicadores del proceso y seguimiento de controles de los riesgos de Evaluación y Seguimiento. (cantidad 2) -Se elaboró reporte en herramienta SISIG y se presenta en comité. (cantidad 1) -Se realizan dos comitesde comité SIG y de Control Interno: uno de aprobación de auditorías y otro de seguimiento al programa de la vigencia. (total 2) Total: 5 actividades
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Oficina Asesora Jurídica | 10% | 0.55% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0.1375% | Procesos y procedimientos Maloca Aula SIG Proceso de gestión contractual y proceso de gestión jurídica Informe de gestión SIG | Se actualizan formatos de acuerdo al modelo de operación vigente, dejando la documentación del proceso de gestión contractual revisada, aprobada y controlada en el listado maestro de documentos. Respecto al proceso de gestión juridica en el mes de febrero de 2016 se aprueba el formato de normograma y se publica en el sitio web la segunda base de datos de normograma consolidada por proceso. | Por el cambio de imagen de la adminsitración entrante se generaron cambios en lso formatos de gestión contractual los cuales se solucionaron en el mes de enero de 2016.
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Profesional Especializado Presupuesto | 10% | 0.55% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0.1375% | Procesos y procedimientos Maloca Aula SIG Proceso de gestión financiera Informe de gestión SIG | Se actualizan formatos de acuerdo al modelo de operación vigente, dejando la documentación del proceso revisada, aprobada y controlada en el listado maestro de documentos.
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Tesorero General | 10% | 0.55% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0.1375% | Procesos y procedimientos Maloca Aula SIG Proceso de gestión financiera Informe de gestión SIG | Se actualizan formatos de acuerdo al modelo de operación vigente, dejando la documentación del proceso revisada, aprobada y controlada en el listado maestro de documentos.
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Profesional Especializado Contabilidad | 10% | 0.55% | Sumatoria | Nivel de avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0.1375% | Procesos y procedimientos Maloca Aula SIG Proceso de gestión financiera Informe de gestión SIG | Se actualizan formatos de acuerdo al modelo de operación vigente, dejando la documentación del proceso revisada, aprobada y controlada en el listado maestro de documentos.
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Profesional Universitario Servicios Generales | 10% | 0.55% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0.1375% | Procesos y procedimientos Maloca Aula SIG Proceso de gestión de recursos fisicos Informe de gestión SIG | Se actualizan formatos de acuerdo al modelo de operación vigente, dejando la documentación del proceso revisada, aprobada y controlada en el listado maestro de documentos.
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Profesional Universitario Talento Humano | 5% | 0.275% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 20% |  |  |  | 20% | 20% | 0.055% | Procesos y procedimientos Maloca Aula SIG Proceso de gestión de talento humano Informe de gestión SIG | Se realiza el informe evaluación del Plan de Capacitación y el Plan de bienestar e incentivos de la vigencia 2015. Se actualizan formatos de acuerdo al modelo de operación vigente, dejando la documentación del proceso revisada, aprobada y controlada en el listado maestro de documentos. | No se da cumplimiento a los tiempos establecidos en procedimientos para la consolidación del Plan de Capacitación y el Plan de bienestar e incentivos de la vigencia 2016, por lo anterior se da inicio a la conformación de PAE para el PIC y se realiza la encuesta de bienestar para el Plan de Bienestar.
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Profesional Especializado Gestión Documental | 10% | 0.55% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 20% |  |  |  | 20% | 20% | 0.11% | Procesos y procedimientos Maloca Aula SIG Proceso de gestión documental Informe de gestión SIG | Se incluyen documentos específicos exigidos por la Ley 594 de 2000 y se actualiza la documentación de acuerdo al modelo de operación vigente, dejando la documentación del proceso revisada, aprobada y controlada en el listado maestro de documentos. Se solicita la actualización a las áreas en el mes de enero de 2016 del control de registros. La caracterización documental y la actualización de las tablas de retención documental se encuentran en proceso | No se realiza auto seguimiento a las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento por procesos derivadas de la última auditoria de la OCI debido al uso de una base de datos desactualizada. Se revisarán los documentos vigentes en Maloca Aula SIG para evitar este tipo de inconvenientes.
4. Estudios | Desarrollar 23 estudios en Escuela, Currículo y Pedagogía | Desarrollar 2 estudios en Escuela, Currículo y Pedagogía. | Realizar un estudio sobre Ambientes de aprendizaje y mediaciones en la escuela. | Luisa Fernanda Acuña Beltrán | 12% | 5.623% | Sumatoria | Estudio | 1 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 35% | 1.968% | Informe de gestión Convenio Informes de actividades | De acuerdo con las fases previstas para la realización del estudio, durante el primer trimestre del año se avanzó en: - Etapa precontractual: elaboración de la ficha del estudio, elaboración de estudios previos y demás documentos relacionados con las contrataciones previstas. - Etapa contractual: a. Contratación de la investigadora que proporciona el apoyo en el área académica del componente Escuela, Currículo y Pedagogía desde el ámbito de saberes en la elaboración del balance analítico conceptual sobre el estado del arte a nivel internacional, nacional y local, en el tema de ambientes de aprendizaje y mediaciones. b. Contratación de la asistente de trabajo de campo del estudio. c. Convenio con la Universidad Nacional de Colombia para realizar un estudio sobre la caracterización de ambientes de aprendizaje y mediaciones en la escuela.
|  |  | Realizar un estudio sobre Memoria, sentido de la vida y educación para la paz; apuestas por una convivencia. | Ruth Amanda Cortes | 12% | 5.623% | Sumatoria | Estudio | 1 | 0.43 | 0.4 | 0.17 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 10% | 0.5623% | Minuta del convenio Ficha del estudio | De acuerdo con las fases previstas para la realización del estudio, durante el primer trimestre del año se avanzó en: Etapa precontractual: - Elaboración de tres versiones de ficha del estudio, - Gestión de posibles aliados para realizar convenio y apalancar recursos - Realización de cuatro reuniones con el aliado para concertación de la propuesta y trabajo conjunto para delimitar y precisar objetivos, metodologías y presupuesto. - Recepción de propuesta académica y financiera con los ajustes acordados - Elaboración de estudios previos y remisión a Subdirección Jurídica y Oficina Asesora Jurídica para observaciones - Remisión de estudios previos con ajustes - Solicitud de documentos y de contratación El beneficio que se reporta es la consecución de 70 millones de pesos como contrapartida por parte de la Universidad Distrital. | La firma del Convenio para el estudio de memoria, sentido de la vida y educación para la paz, depende de procesos internos de la entidad aliada, por lo cual no se pudo realizar en marzo como se tenía previsto. Como medida correctiva se realizó la gestión necesaria para agilizar los trámites contractuales para la firma del convenio.
| Desarrollar 17 estudios en Educación y Políticas Públicas | Desarrollar 1 estudio en Educación y Políticas Públicas. | Realizar un estudio sobre Monitoreo y seguimiento a la Política Educativa de Bogotá | Jorge Alberto Palacios | 15% | 7.029% | Sumatoria | Estudio | 1 | 0.33 | 0.5 | 0.17 | 0 |  | 0.286 |  |  |  | 0.286 | 28.6% | 2.01% | Informe de gestión Contratos Actas de reunión con contratistas Ficha del estudios | Durante el primer trimestre se avanzó en la etapa precontractual y el proceso de establecimiento de las hojas de ruta metodológicas de cada uno de los contratos de los miembros del equipo. Esto corresponde al proceso de planificación metodológica y operativa.
6. Estrategias | Realizar 5 estrategias en Cualificación Docente | Realizar 1 estrategia en Cualificación Docente. | Realizar 1 estrategia del componente Cualificación Docente | Andrea Bustamante | 12% | 5.623% | Sumatoria | Estrategia | 1 | 0.42 | 0.48 | 0.1 | 0 |  | 0.045 |  |  |  | 0.045 | 4.5% | 0.253% | Informe de Gestión Estudios previos Ficha de la estrategia | Durante el primer trimestre se avanzó en la construcción de comunidades de saber y práctica pedagógica relacionadas con el tema de conflicto y construcción de territorios de paz en el ámbito escolar, a partir de la puesta en marcha de la estrategia de cualificación con redes de docentes. Durante esta etapa se reformuló la ficha de la estrategia, se llevaron a cabo reuniones con la Universidad Distrital para desarrollar la estrategia en el marco de un convenio interadministrativo y se elaboraron los estudios previos.
7. Gestión Documental | Transversal | Transversal | Recepción y Organización de los expedientes entregados en Transferencias Documentales y atención al usuario | Profesional Especializado Gestión Documental | 25% | 1.375% | Sumatoria | Transferencias | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 | 45.45% | 0.625% |  | Se elaboró y divulgó el Cronograma de Transferencias Documentales 2016. Se recibieron expedientes en transferencias de cinco dependencias del IDEP.
|  |  | Capacitación de funcionarios sobre la normatividad y políticas del IDEP para el manejo documental. | Profesional Especializado Gestión Documental | 20% | 1.1% | Sumatoria | Usuarios capacitados | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 |  | 25 |  |  |  | 25 | 208.3% | 2.292% |  | Se capacitaron a los funcionarios(as) del IDEP sobre los lineamientos y el correcto manejo de los archivos en el IDEP.
|  |  | Ingreso y trámites de los Derechos de Petición en el SDQS | Profesional Especializado Gestión Documental | 25% | 1.375% | Demanda | Derechos de petición | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 74 |  |  |  | 74 | 100% | 1.375% |  | Los Derechos de Petición recibidos por el IDEP durante el primer trimestre fueron tramitados y respondidos en el tiempo estipulado por la Ley.
|  |  | Informe sobre la Gestión Documental y atención al Usuario en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo | Profesional Especializado Gestión Documental | 20% | 1.1% | Constante | Informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.275% |  | Se elaboró y publicó a través de la página web del IDEP el informe de Gestión Documental, el cual da cuenta de los avances realizados por el grupo a la fecha.
8. Gestión Contractual |  |  | Atender el 100% de las solicitudes de contratación radicadas. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 1.65% | Demanda | Minutas elaboradas | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 |  |  |  | 23 | 100% | 1.65% | Expedientes contractuales y Sistema de información SIAFI. | • Celebración y perfeccionamiento de 21 contratos, 1 convenio interadministrativo con la Universidad Nacional y publicación de 1 proceso de convocatoria pública. Adicionalmente, se elaboraron y suscribieron 5 modificaciones a contratos, se elaboró la minuta de un convenio con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas enviada para revisión por parte de la universidad y se revisó el proyecto de convenio con la Universidad Unioeste de Brasil. |  | Se recomienda que las áreas técnicas preparen con la debida antelación los documentos y soportes preliminares de la contratación.
|  |  | Revisión de los documentos que hacen parte de los procesos en la etapa postcontractual. | Oficina Asesora Jurídica | 5% | 0.275% | Demanda | Actas de liquidación | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 |  |  |  | 19 | 100% | 0.275% | Libro de radicación interno de la Oficina Asesora Jurídica. | • Revisión de 19 actas de liquidación y perfeccionamiento y reporte en SIAFI, SECOP y Contratación a la Vista de 14 actas firmadas por las partes.
|  |  | Realizar Comites de Contratación. | Oficina Asesora Jurídica | 5% | 0.275% | Constante | Comités realizados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 5 |  |  |  | 5 | 41.67% | 0.1146% | Expediente actas Comité de Conciliación vigencia 2016. | Durante la vigencia 2016 se han realizado 5 comités de contratación, 3 ordinarios y 2 extraordinarios, en los cuales se ha gestionado lo pertinente a: • La aprobación del plan de adquisiciones para la vigencia 2016 y el seguimiento a la ejecución del mismo. • Seguimiento a las acciones inscritas en el Plan de mejoramiento, la suscripción de actas de liquidación, certificaciones de terminación de contratos y certificaciones de cierre de los expedientes reportados por los supervisores. |  | Se solicita modificar la programación de las sesiones del comité de contratación a realizar durante el primer trimestre, para que coincidan con los avences y de esta manera el porcentaje de cumplimiento no exceda el 100%.
9. Gestión Jurídica |  |  | Realizar Comites de Conciliación. | Oficina Asesora Jurídica | 5% | 0.275% | Constante | Comités realizados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 25% | 0.06875% | Expediente actas Comité de Contratación vigencia 2016. | • En el comité de conciliación se realiza el seguimiento a las acciones inscritas en el Plan de Mejoramiento, la presentación de informes sobre el seguimiento a las actuaciones judiciales del Abogado sobre el proceso ejecutivo que se viene adelantando en contra de María Magdalena Morales Sarmiento, dentro del proceso ejecutivo No. 2004-00576 en el Juzgado Tercero Civil de Ejecución del Circuito de Bogotá y la Conciliación extrajudicial con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB.
|  |  | Proyección y elaboración de respuestas a derechos de petición y requerimientos de Concejo y organismos de control. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 1.65% | Demanda | Respueta a derechos de petición y solicitudes de información | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 18 | 100% | 1.65% | Expediente Derechos de Petición que reposa en la SAFyCD, Sistema de información SIAFI y libro de radicación interno de la OAJ. | • Se atendieron el 100% de las solicitudes a derechos de petición y solicitudes de información, radicadas en la entidad por los ciudadanos u órganos de control, y que por competencia le correspondía responder a la OAJ. Adicionalmente se revisaron las respuestas proyectadas por las diferentes áreas y se realizaron los ajustes pertinentes. Se revisó y emitió concepto jurídico a los cuestionarios presentados por los Honorables Concejales sobre los proyectos de acuerdo Nos. 002 y 119 de 2016 “Por el cual se crea la casa del Maestro (a) para la investigación, innovación y cultura en el Distrito Capital” y a la Proposición No. 142 de 2016 cuyo tema es “Docentes empoderados, con bienestar y mejor formación”.
|  |  | Contestación y sustanciación de procesos judiciales (Activa - Pasiva). | Oficina Asesora Jurídica | 15% | 0.825% | Demanda | Respuesta a acciones de tutela / Actuaciones judiciales | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 100% | 0.825% | Expediente del proceso ejecutivo No. 2004-00576 en contra de María Magdalena Morales Sarmiento. Expediente Conciliación extrajudicial con la ETB. | Durante el I Trimestre de la vigencia 2016 no se instauraron acciones de tutela en contra de la entidad. • El relación con el Proceso ejecutivo singular de mayor cuantía se logró que el Juez 37 civil del circuito de Bogotá, decretara el embargo y secuestro de los bienes muebles y enseres de propiedad de la demandada "María Magdalena Morales Sarmiento" diligencia que está programada para el día cinco (5) de abril. Se gestionó el traslado del despacho comisirio que se encontraba en la Inspección de Policía de Chapinero, con destino a la Inspección de la localidad Barrios Unidos, como quiera que el inmueble materia de la providencia se encuentra unicado en la citada localidad. • En cuanto a la Conciliación extrajudicial IDEP.- E.T.B, se ha gestionado lo pertinente para que la E.T.B., haga entrega de los documentos requeridos por el Juzgado, en tal sentido, mediante oficio del 15 de marzo de 2016, dirigido a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, se solicitó la factura sobre la cual versó el acuerdo conciliatorio, es decir: el valor por concepto de los servicios prestados de internet, durante el período del primero de marzo al 15 de junio de 2015, cuyo valor asciende a la suma de $6.986.854 M/Cte. A la fecha se está en espera de la respuesta y documentos solicitados a la E.T.B., para continuar con la Conciliación. | La mayor dificultad que se ha presentado en relación con el seguimiento al proceso ejecutivo singular de mayor cuantía en contra de la señora María Magdalena Morales Sarmiento, obedece al cese de actividades y cierre de juzgados civiles, ya que se interrumpe el trámite procesal. En cuanto al proceso de conciliación extrajudicial con la ETB, la principal dificultad presentada se relaciona con los tiempos de respuesta a las solicitudes radicadas ante la ETB.
10. Atención al Usuario |  |  | Realizar informe de los resultados de las encuestas aplicadas durante el año 2015 (identificación de necesidades, expectativas de los usuarios y evaluación de eventos) y presentar los resultados ante reuniones de Comité Directivo y Comité Académico | Subdirección Académica | 1% | 0.07% | Sumatoria | Informe encuestas 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 0.07% | Informe de encuestas 2015 | Se realizó el informe de los resultados de las encuestas y se socializó en el Comité Académico. Se actualizaron las encuestas para que fueran más fáciles de diligenciar y sistematizar.
|  |  | Atención personalizada y virtual a usuarios en el Centro de Documentación | Yenni Milena Coronado | 2% | 0.14% | Demanda | Usuarios | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 191 | 191 |  |  |  | 191 | 100% | 0.14% | Infome de gestión Reporte de usuarios | Los 191 usuarios atendidos en el Centro de Documentación (90 presenciales y 101 virtuales), consultaron 2.237 documentos, entre los que se encuentran publicaciones periódicas, libros, investigaciones propias del IDEP y/o materiales audiovisuales. De este número de documentos se hizo necesario digitalizar 27 para ser entregados a los usuarios para su consulta.
11. Gestión de Recursos Físicos |  |  | Coordinar y ejecutar las adquisiciones de bienes y servicios del rubro de funcionamiento y demás gastos asociados a Servicios Generales | Profesional Universitario Servicios Generales | 25% | 1.375% | Sumatoria | Contratos | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 | 50% | 0.6875% | Expedientes Precontractuales | Etapa precontractual de los cuatro contratos de Arrendamiento e inicio de dos (Fotocopias y Aseo y Cafeteria)
|  |  | Coordinar el Mantenimiento de bienes muebles y vehículos del Instituto. | Profesional Universitario Servicios Generales | 10% | 0.55% | Demanda | Mantenimientos | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 100% | 0.55% | Expediente Contractual y Vehículos insitucionales funcionando normalmente. Atención a requerimientos de mantenimiento del IDEP | Carros en óptimas condiciones. En trámite arregos de algunos bienes del IDEP. Realización de 3 mantenimientos.
|  |  | Administrar los inventarios (Plan de inventario finalizado 2015 y plan de inventario 2016) y almacén según la normatividad vigente y aplicativos del Instituto. | Profesional Universitario Servicios Generales | 35% | 1.925% | Sumatoria | Porcentaje de Actualización | 100% | 30% | 30% | 20% | 20% |  | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0.4813% | Reunión Comité de Inventarios No. 1 del 17 de marzo del 2016, se deben adelantar actividades | Informe de Plan de inventarios vigencia 2015. Actividades en trámite (conceptos de baja) | Los proyectos de conceptos técnicos ya están elaborados, pero falta su revisión para las respectivas bajas.
|  |  | Elaborar los diferentes informes a entes internos y externos que se requieran según el propósito del cargo. | Profesional Universitario Servicios Generales | 10% | 0.55% | Constante | Informes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 25% | 0.1375% | Diferentes respuestas a solicitudes | Informe de Austeridad 2015 Informe de Gestión IV 2015 Informe de Supervisión de Contratos (Procesos a cargo) Informe de Indicadores Informe de Inventarios
|  |  | Planes de Mejoramiento | Profesional Universitario Servicios Generales | 10% | 0.55% | Demanda | Acciones | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 0.55% | Seguimiento al Plan de mejoramiento por el proceso | Se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento por el proceso
12. Gestión Tecnológica | Avanzar 100% en la renovación de la infraestructura Tecnológica del IDEP | Avanzar 25% en la renovación de la infraestructura Tecnológica. | Cumplimiento de actividades programadas en el PETIC | Área de Sistemas | 7% | 1.89% | Demanda | Procesos de Contratación | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | No se tenian programados procesos de contratacion para compra y renovacion de equipos durante el primer trimestre | El desarrollo de esta actividad se tiene prevista a partir del segundo trimestre
| Transversal | Transversal | Bitácora de generación de backups realizados a equipos en de la entidad | Área de Sistemas | 5% | 0.85% | Constante | Backups | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 75 |  |  |  | 75 | 25% | 0.2125% | FT-GT-12-16 Formato Control BackUps y Revisión de Servidores | Se lleva un proceso de backups constante que garantiza la seguridad de la información
|  |  | Mantenimiento preventivo y correctiivo de equipos de tecnología | Área de Sistemas | 7% | 1.19% | Sumatoria | Mantenimientos | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | No se realiza dentro del primer trimestre y se reprograma para los primeros dias del mes de abril por Semana Santa.
|  |  | Seguimiento a los equipos de computo propiedad de la entidad | Área de Sistemas | 5% | 0.85% | Demanda | Equipos Instalados | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | Durante el primer trimestre no ingresan equipos nuevos al inventario | Se tiene en funcionamiento el 100% de los equipos adquiridos
|  |  | Monitoreo de uso de recursos tecnologicos | Área de Sistemas | 5% | 0.85% | Sumatoria | Informes de Monitoreo | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | No se realiza dentro del primer trimestre y se reprograma para los primeros dias del mes de abril por Semana Santa.
|  |  | Actualizar la bitácora de equipos servidores en funcionamiento pleno | Área de Sistemas | 4% | 0.68% | Constante | Registros | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 60 | 25% | 0.17% | FT-GT-12-16 Formato Control BackUps y Revisión de Servidores | Se cuenta con una bitácora para seguimiento al funcionamiento de los servidores del Instituto.
|  |  | Informe de creación de usuario en el servidor de dominio IDEP y asignación de cuenta de correo institucional a seridor público IDEP. | Área de Sistemas | 5% | 0.85% | Demanda | Usuarios Creados | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 0.85% | Correos con solicitudes de creación de usuarios | Se ha realizado la tarea en un 100%
13. Gestión de Talento Humano |  |  | Planear, formular, ejecutar y evaluar el PIC de la vigencia 2016 | Profesional Universitario Talento Humano | 9% | 0.495% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 20% | 40% | 30% | 10% |  | 17% |  |  |  | 17% | 17% | 0.08415% | Evaluación PIC vigencia 2015, se desarrolló capacitación PIC 2016 por parte del DASCD | Evaluación PIC 2015 y Capacitación Formulación PIC 2016 DASCD | Como medida correctiva se desarrolló la Jornada de Capacitación en la Formulación del PIC, para que todos los servidores del Instituto tuvieran claridad sobre el papel de los PAE y la metodología para la Formulación del PIC de la Vigencia.
|  |  | Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2016 | Profesional Universitario Talento Humano | 10% | 0.55% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 30% |  |  |  | 30% | 30% | 0.165% | Evaluación Plan de Bienestar vigencia 2015, | Evaluación PB 2015. Adicionalmente se realizaron dos actividades de Bienestar (Día de la Mujer y Día del Hombre), en las cuales se contó con la participación de todos los servidores del Instituto. | Se encuentra en trámite el plan de bienestar vigencia 2016, debido a que no se han podido adelantar las reuniones del Comité de Bienestar. Esto debido a que no se ha logrado conformar totalmente la Comisión de Personal, en la que falta designar a los representantes de los empleados. Durente el trimestre se realizaron dos convocatorias para elección de Comisión de Personal que no llegaron a término por la falta de participantes.
|  |  | Formular, ejecutar, evaluar y hacer seguimiento al Plan anual de seguridad y salud en el trabajo de la vigencia 2016 en los términos de Ley. | Profesional Universitario Talento Humano | 15% | 0.825% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 1% | 15% | 60% | 24% |  | 0.5% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 0.004125% | Actas de reuniones con ARL | Se hicieron 4 reuniones con ARL en las cuales se ha compartido información de insumo para la elaboración del plan. | Pendiente Plan Anual
|  |  | Coordinar y liderar el proceso de liquidación y temas asociados a la nómina y parafiscalidad | Profesional Universitario Talento Humano | 15% | 0.825% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 1% | 15% | 60% | 24% |  | 1% |  |  |  | 1% | 1% | 0.00825% | Gestión de nómina completa | Gestión de nómina satisfactoria
|  |  | Capacitar, y liderar el proceso de Evaluación del desempeño funcionarios de carrera y en periodo de prueba | Profesional Universitario Talento Humano | 7% | 0.385% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 40% |  |  |  | 40% | 40% | 0.154% | Evaluación final 2015 y formulación de compromisos 2016 | Se realizó de manera satisfactoria la evaluación final 2015 y la formulación de compromisos 2016
|  |  | Plan de Mejoramiento de Talento Humano | Profesional Universitario Talento Humano | 15% | 0.825% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 1% | 33% | 33% | 33% |  | 0.7% |  |  |  | 0.7% | 0.7% | 0.005775% | Seguimiento permanente a plan de mejoramiento | De acuerdo con el informe de la OCI, el proceso de Talento Humano presentó aumento en el cierre de acciones del 62% al 78%.
|  |  | Adelantar los diferentes comités y comisiones que involucres el área de Talento Humano (Comisión de Personal), COPASST, Comite de Convivencia Laboral y otros de competencia de talento humano) | Profesional Universitario Talento Humano | 12% | 0.66% | Constante | Comités | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 | 20% | 0.132% | Actas de comités | Se creó el Comité de Bienestar, y se establecieron los Comités de Convivencia y Copassst. | Dificultades en la consecución de aspirantes para representantes de los empleados ante la comisión de personal, lo que afecta el Comité de Bienestar e Incentivos.
|  |  | Administrar los requerimientos de recurso humano: Bonos Pensionales, Certificaciones, informes internos y externos, Manuales de Funciones. | Profesional Universitario Talento Humano | 12% | 0.66% | Demanda | Requerimientoa | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 100% | 0.66% | Requerimientos atendidos | Requerimientos atendidos
14. Gestión Financiera |  |  | Coordinar el proceso de armonización presupuestal de los planes de desarrollo y coordinar las acciones del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2017 | Profesional Especializado Presupuesto | 30% | 1.65% | Sumatoria | Informes, acciones y resultados . | 100% | 10% | 25% | 40% | 25% |  | 10% |  |  |  | 10% | 10% | 0.165% | Ejecuciones de Gastos de vigencia y reservas del Sistema de Información SIAFI | Registro en SIAFI de manera detallada a efectos de tener control sobre cada rubro de funcionamiento y en inversión detallado por componente y actividad del plan de acción, sobre recursos suspendidos y planta temporal. Lo anterior, permite control detallado al momento del proceso de armonización y entrega de informes para anteproyecto 2014.
|  |  | Administrar la ejecución presupuestal por medio del seguimiento, control y registro del (CDP, RP y Giro), al igual que las medidas de contingencia necesarias para garantizar la oportuna prestación de los servicios. | Profesional Especializado Presupuesto | 25% | 1.375% | Demanda | CDP / RP / Giros Presupuestales / Traslados Presupuestales. | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 585 | 585 |  |  |  | 585 | 100% | 1.375% | Carpeta de CDP - CRP- y traslados presupuestales. y Base de datos de sistemas de información SIAFI y PREDIS | Revisión y registro de la totalidad de solicitudes de CDP/CRP/OP y traslados presupuestales requeridos a esta dependencia.
|  |  | Reporte a internos y externos de la programación, ejecución y cierre presupuestal. | Profesional Especializado Presupuesto | 20% | 1.1% | Sumatoria | Informes | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0.275% | Copia de oficios de envío de los correspondientes informes. | Se efectuaron cierres mensuales de manera oportuna entregando los mismos a entes internos y externos dentro de las fechas establecidas. | Se presentan dificultades en algunos informes que se consultan en el Sistema de Información SIAFI, que reflejan diferencias frente al sistema de información PREDIS.
|  |  | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal. | Profesional Especializado Presupuesto | 15% | 0.825% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 10% | 10% | 10% | 70% |  | 10% |  |  |  | 10% | 10% | 0.0825% | Informes de cierre revisados y avalados por las áreas responsables. | Conciliación mensual informes de ingresos, gastos y reservas y remisión de los mismos al área de contabilidad para revisión y ajustes que se requieran.
|  |  | Apoyo y consolidación en la elaboración del PAC anual y consolidación de la reprogramación del PAC mensual, de acuerdo a la necesidades de los supervisores, realizando en el sistema SISPAC los respectivos ajustes. | Tesorero General | 25% | 1.375% | Constante | PAC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | 25% | 0.3438% | Archivo magnetico con los reportes enviados por los supervisores de contratos y la profesional de nómina para efectuar la programación mensual del PAC asi como, el PAC consolidado radicado en la Dirección Distrital de Tesorería. | PAC ejecutado y cumplimiento de los compromisos adquiridos por el instituto
|  |  | Pagos proveedores, y contratistas | Tesorero General | 25% | 1.375% | Constante | Ordenes de Pago | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | 25% | 0.3438% | Sistema SIAFI y carpetas de archivo de la serie documental correspondiente. | Total de pagos radicados han sido efectuados de forma eficiente y oportuna.
|  |  | Pago de la nómina | Tesorero General | 10% | 0.55% | Constante | Ordenes de Pago | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | 25% | 0.1375% | Sistema SIAFI y carpetas de archivo de la serie documental correspondiente. | Total de pagos radicados han sido efectuados de forma eficiente y oportuna.
|  |  | Realizar continuamente conciliaciones bancarias y conciliaciones de ingresos y de gastos. | Tesorero General | 20% | 1.1% | Constante | Conciliaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | 25% | 0.275% | Sistema SIAFI y carpetas de archivo de la serie documental correspondiente. | Se han realizado las conciliaciones bancarias a cada una de las cuentas, depurándolas y brindando confiabilidad en la información bancaria.
|  |  | Presentar informe indicadores financieros. | Tesorero General | 5% | 0.275% | Constante | Indicadores | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | Carpetas de archivo de la serie documental correspondiente.istema | Se han elaborado y entregado los informes de manera oportuna a los entes que los requieren.
|  |  | Coordinar y apoyar las acciones del Comité de seguimiento y control financiero y de normalización de cartera. | Tesorero General | 5% | 0.275% | Constante | Actas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | No se realizaron comites en este trimestre
|  |  | Preparar, analizar, validar y presentar los Estados Contables trimestrales de la entidad, en cumplimiento de los lineamientos de la Contaduría General de la Nación y demás entes de vigilancia y control. | Profesional Especializado Contabilidad | 25% | 1.375% | Constante | Informes o Estados Contables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.3438% | Archivo de estados contables trimestrales y pantallazos de validación | Estados Contables trimestrales reportados | Deficiencia en el tiempo de respuesta del proveedor del sistema de información SIAFI, en la resolución de inconvenientes
|  |  | Elaborar y presentar para pago al Área de Tesorería las declaraciones tributarias, atendiendo la normatividad y calendarios establecidos por las Administraciones de Impuestos, Nacional y Distrital. | Profesional Especializado Contabilidad | 25% | 1.375% | Sumatoria | Declaraciones Tributarias | 55 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | 14 |  |  |  | 14 | 25.45% | 0.35% | Archivo físico de declaraciones tributarias presentadas y pagadas por el Instituto | Declaraciones Tributarias presentadas y pagadas
|  |  | Dar cumplimiento a lo establecido en los distintos planes de mejoramientos suscritos, en los que intervenga y posea compromisos el Área Contable. | Profesional Especializado Contabilidad | 20% | 1.1% | Demanda | Acciones de Mejora | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 100% | 1.1% | Se avanzó en el plan de mejoramiento de manera significativa, adelantando actividades frente a los hallazgos reportados | Se llevaron a cabo las reclasificaciones contables correspondientes; se programó la capacitación en Plan Interno de Capacitación; se levantaron los inventarios físicos a 31-12-2015; y se diligenció el formato de conciliación de saldos de cuentas por pagar. | No se atienden las solicitudes hechas por el área técnica a la OAP y la OCI.
|  |  | Dar los lineamientos, directrices o capacitaciones necesarias, con el fin de interiorizar institucionalmente la normatividad tributaria y contable vigente aplicable a la entidad. (tener en cuenta NIFF) | Profesional Especializado Contabilidad | 20% | 1.1% | Demanda | Socializaciones | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 1.1% | Acta del Comité Técnico de Sostenibilidad | En el Comité Técnico de Sostenibilidad contable se efectuó la socialización del impacto que le genera a la entidad la implementación de normas internacionales de contabilidad para el sector público en atención a la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. | Para la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público se requiere el desarrollo o mejoras dentro del sistema de información SIAF del IDEP.
16. Evaluación y Seguimiento |  |  | Ejecutar las actividades de auditoría programadas para cada periodo por la OCI. | Jefe Oficina de Control Interno | 30% | 1.65% | Demanda | Actividades de Auditoría | 90% | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 |  |  |  | 27 | 100% | 1.65% | Programa de Auditorías de la Vigencia 2016, Informes de Auditorías y actividades de Evaluación IndependienteExpedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Se desarrollaron las siguientes actividades en el marco del programa de auditorías: 1. -Priorización de procesos para plan de auditorías 2. -Elaboración y aprobación del Programa de auditorías para la vigencia 3. -Informe de Indicadores y seguimiento de riesgos del proceso consolidado 2015 4. -Apertura Auditoría Gestión Financiera 2016 5. -ARQUEO DE CAJA 26 de febrero de 2016 6. -SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO Consolidado 2015 7. -INFORME DE LA CUENTA MENSUAL Enero, Febrero de 2016 (2) 8. -INFORME DE LA CUENTA ANUAL 9. -SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS E INDICADORES Consolidado 2015 10. -PRUEBAS SUSTANTIVAS Y DE VERIFICACIÓN EN GESTIÓN DE PROCESOS: Verificación liquidacion de contratos y gestión presupuestal, cantidad: 2) 11. -INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2015 12. -INFORME EJECUTIVO ANUAL EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2015 13. -INFORME EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS 2015 (Cantidad 5) 14. -INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO SUCRITO CON CONTRAOLORÍA CORTE DICIEMBRE DE 2015 15. -INFORME DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE 16. -SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA LEY 1474/11 EN MATERIA CONTRACTUAL 17. -Informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad NOVIEMBRE 2015-FEBRERO 2016 18. -Informe Decreto 370 de 2014: 2. Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo. 19. -Informe Decreto 370 de 2014: 3. Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). 20. -Informe Decreto 370 de 2014: 4. Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías. 21. -Seguimiento al programa Anual de Auditoria, lineamientos Dirección de Desarrollo Institucional Secretaría general de la Alcaldía Mayor. 22. Informe Control de Gestión-Empalme Total: 27 actividades
|  |  | Realizar las actividades encaminadas al seguimiento de la administración de riesgos del IDEP y al fortalecimiento de la cultura del autocontrol. | Jefe Oficina de Control Interno | 20% | 1.1% | Demanda | Actividades de Seguimiento | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 100% | 1.1% | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Se realizaron las siguientes actividades en el marco de al seguimiento de la administración de riesgos del IDEP y al fortalecimiento de la cultura del autocontrol: Seguimiento riesgos anticorrupción Reporte y seguimiento de riesgos que afecten el cumplimiento de metas de plan de desarrollo Reporte y seguimiento de los riesgos del proceso Evaluación y seguimiento consolidado 2015 Emisión de Tres alertas informativas. Total actividades: 6
|  |  | Realizar el seguimiento a las acciones priorizadas del Plan de mejoramiento por procesos de la entidad | Jefe Oficina de Control Interno | 25% | 1.375% | Demanda | Acciones Evaluadas | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 262 | 262 |  |  |  | 262 | 100% | 1.375% | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Plan de Mejoramiento por procesos: Con corte al 29 de febrero de 2016 se realizó seguimiento de 245 acciones de las 281. Las restantes se encuentran en desarrollo. El IDEP tiene al corte 281 acciones en su base de datos de mejora, un incremento del 14% frente al periodo anterior, debido a la incorporación de las acciones de ejercicios de auditoría de Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión Contractual, Estudios y Estrategias. El cierre de acciones se mantiene en un aproximado del 71% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional) frente a un 70% del periodo anterior, se incrementaron por las nuevas acciones de un 9% a un 16% las acciones en desarrollo. Se destaca una disminución notable de acciones en estado vencido incremento de 21% a 12%. Se recomienda revisar en términos del proceso de armonización 2016, aquellas acciones que se encuentren en estado vencido, ya que para facilitar la transición entre Planes de Desarrollo estas deben estar subsanadas, minimizando los asuntos pendientes en el contexto estratégico entrante. Plan de Mejoramiento Contraloría Se realizó el seguimiento de las 17 acciones suscritas 11 de ellas correspondientes a la vigencia 2014 y 6 acciones pendientes de cierre de las vigencias anteriores con el siguiente resultado: ESTADO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CANTIDAD PORCENTAJE (%) Acciones Cerradas 8= 47% Acciones Abiertas 9= 53% Total Acciones Suscritas 17 Total de acciones verificadas: 262
|  |  | Emitir y presentar los Informes a Entes de Control de acuerdo a los lineamientos normativos y legales vigentes. | Jefe Oficina de Control Interno | 15% | 0.825% | Demanda | Informes | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 |  |  |  | 23 | 100% | 0.825% | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Se presentaron los siguientes informes: Se desarrollaron los siguientes informes 1. -Elaboración y aprobación del Programa de auditorías para la vigencia y remisión a Secretaría General 2. -Informe de Indicadores y seguimiento de riesgos del proceso consolidado 2015 3. -Informe Austeridad del Gasto consolidado 2015 4. -INFORME DE LA CUENTA MENSUAL Enero, Febrero de 2016 (2) 5. -INFORME DE LA CUENTA ANUAL 6. -SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS E INDICADORES Consolidado 2015 7. -INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2015 8. -INFORME EJECUTIVO ANUAL EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2015 9. -INFORME EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS 2015 (Cantidad 5) 10. -INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO SUCRITO CON CONTRAOLORÍA CORTE DICIEMBRE DE 2015 11. -INFORME DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE 12. -SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA LEY 1474/11 EN MATERIA CONTRACTUAL 13. -Informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad NOVIEMBRE 2015-FEBRERO 2016 14. -Informe Decreo 370 de 2014: 2. Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo. 15. -Informe Decreto 370 de 2014: 3. Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). 16. -Informe Decreto 370 de 2014: 4. Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías. 17. -Seguimiento al programa Anual de Auditoria, lineamientos Dirección de Desarrollo Institucional Secretaría general de la Alcaldía Mayor. 18. Informe Control de Gestión-Empalme Total 23
22.18%
Conversión Semáforo
La actividad ya ha cumplido la meta, o está próxima a lograrla o registra un avance tan dinámico que permite pronosticar que se alcanzará la meta anual (>90%).
El avance de la actividad presenta una evolución importante, pero que su ritmo de crecimiento requiere cierto énfasis para que alcance la meta anual programada (>70% y <90%).
El avance de la actividad presenta un bajo estado de desarrollo, por lo cual se requiere tomar medidas para impulsar su evolución (>40% y <70%).
El avance de la actividad registra una escasa evolución y bajo dinamismo con relación a la meta programada para ese trimestre (<40%).
Conversión Metas Tipo Demanda
Registra gráficamente el nivel de demanda atendida en el periodo con relación a la demanda acumulada a la fecha de corte.
Note on Y86: Describir mejor esta dificultad porque tal cual está no se entiende cuál es la dificultad -María Clara Melguizo Castro
Note on Y88: Describir mejor esta dificultad porque tal cual está no se entiende cuál es la dificultad -María Clara Melguizo Castro

## Variables (hidden)
PROYECTOS DE INVERSIÓN / PROCESOS | META PLAN DE DESARROLLO
Apoyo | Adecuación 1 SEDE del IDEP
Estratégico | Avanzar 100% en la renovación de la infraestructura Tecnológica del IDEP
Evaluación y Seguimiento | Desarrollar 17 estudios en Educación y Políticas Públicas
Misional | Desarrollar 23 estudios en Escuela, Currículo y Pedagogía
Proyecto 702 - Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico. | Desarrollar 8 estudios en Cualificación Docente
Proyecto 907 - Fortalecimiento Institucional. | Implementar 100% el Sistema Integrado de Gestión
Realizar 1 diseño estratégico del Componente Educación y Políticas Públicas
| Realizar 1 diseño estratégico del Componente Escuela, Currículo y Pedagogía | 724 | 7.9701
COMPONENTE / AREA | Realizar 1 estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación | 3168 | 34.8745
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas | Realizar 5 estrategias en Cualificación Docente | 5192 | 57.1554 | 4.763
Atención al Ciudadano | Transversal | 9084 | 100
Comunicación, Socialización y Divulgación
Control Interno |  |  |  | 57
Control Interno Disciplinario | METAS PLAN DE ACCION VIGENCIA |  |  | 4.75 | 0.2963
Cualificación Docente | Adecuación 1 SEDE del IDEP |  |  |  | 0.19655
Educación y Políticas Públicas | Avanzar 25% en la renovación de la infraestructura Tecnológica. |  |  | 34.8745
Escuela, Currículo y Pedagogía | Desarrollar 1 estudio en Educación y Políticas Públicas.
Gestión Contractual | Desarrollar 2 estudios en Escuela, Currículo y Pedagogía.
Gestión Documental | Realizar 1 estrategia en Cualificación Docente.
Gestión Financiera - Contabilidad | Realizar el 0.20 de una estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación.
Gestión Financiera - Presupuesto | Realizar el 10% de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
Gestión Financiera - Tesorería | Realizar un evento para fortalecer las condiciones institucionales, culturales y una gestión pública transparente en el IDEP.
Gestión Institucional | Transversal
Gestión Jurídica
Gestión Tecnológica
Planeación | TIPOS DE METAS
Servicios Generales | Constante
Subdirección Académica | Demanda
Talento Humano y Nómina | Sumatoria